## Slide 1
PROCESO DE GESTION DE PROYECTOS

## Slide 2
OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROCESO.
TERMINOS Y DEFINICIONES.
ROLES Y RESPONSABILIDADES.
ENTRADADAS Y SALIDAS DEL PROCESO.
DESCRIPCION DEL PROCESO.
  SUBPROCESOS.
  ACTIVIDADES.
  TAREAS.
METRICAS DEL PROCESO.
ARTEFACTOS DEL PROCESO.
HISTORIAL DE REVISIONES.
CONTENIDO

## Slide 3
OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROCESO
OBJETIVOS:
Definir el mecanismo del proceso de Gestión de Proyectos para el Software
ALCANCE:
Este proceso se utilizará para el sistema intranet que se está desarrollando.

## Slide 4
TERMINOS Y DEFINICIONES
N° | Término | Definición
1 | Comité Operativo | El equipo de trabajo asignado pararevisar el estado del proyecto, esto incluye al cliente(Profesor) y al jefe deproyecto.​
2 | Reunion de Analistas | Reunión entre el jefe de proyecto y losanalistas para ver los avances a cargo.​
3 | Reunion de Equipo de Trabajo | Reunión de todos los miembros del proyecto para ver los avances.​
4 | Informe de estado del Proyecto | Informe por el cual el jefe de proyectoinforman el avance y riesgo del proyecto.​
5 | Informe de Actividades | Permite el registro diario de las actividades realizadas.​
6 | LRM(Lista Maestra de Requerimientos | Describe los requerimientos del usuario.​

## Slide 5
ROLES Y RESPONSABILIDADES
PROGRAMADOR
JEFE DE PROYECTO
ANALISTA LIDER
ANALISTA PROGRAMADOR
-Supervisar el avance del proyecto.
-Delega las partes del proyecto al equipo.
-Informa el avance del proyecto.
-Realiza el plan de gestión de proyectos.
-Se encarga del diseño y desarrollo del software.
-Se encarga de la programación del Software.
-Informa sobre errores al Analista Programador.

## Slide 6
ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO
Proceso de Gestión de Proyectos
ENTRADA:​
-Requerimientos.​
-Propuesta Aprobada.
SALIDA:​
-Plan de Proyecto.​
-Entregables terminados

## Slide 7
PROCESO DE GESTION DE PROYECTOS

## Slide 8
SUBPROCESOS
Propuesta
Aceptada
Planificación
Cierre
Jefe de Proyectos
Jefe de Proyectos
Jefe de Proyectos
Plan de Proyecto
Plantillas
Ejecución, Seguimiento y Control​
Oportunidades de mejora.​
Lecciones Aprendidas​

## Slide 9
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
1 | Jefe de Proyectos | Planificación | -En esta etapa se crea el Plan de Proyecto. | -Plan de Proyecto. -Registro de Riesgo.
2 | Jefe de Proyectos | Ejecución, Seguimiento y Control | -En esta etapa, se ejecuta el Plan de Proyecto. -Se realiza la asignación de los trabajos. | -Plan Semanal. -Informe de estado. -Acta de reuniones. -Registro de Riesgo -Solicitud de cambios de requerimiento.
3 | Jede de Proyectos | Cierre | -En esta etapa se realiza el cierre del proyecto y el acta de aceptación. -Se registran oportunidades de mejora. | -Acta de aceptación. -Oportunidades de mejora. -Lecciones Aprendidas.

## Slide 10
ACTIVIDADES
SUBPROCESO DE PLANIFICACIÓN
Analista Líder
Jefe de Proyectos
Jefe de Proyectos
¿Conforme?
Planeamiento
Revisión y Ajustes
Conformidad del Plan de Proyecto

## Slide 11
N° | Rol de Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Analista Líder | Planeamiento | Se elabora el Plan de Proyectos | -Plantilla de Plan de Proyecto
2 | Jefe de Proyecto | Revisión y Ajustes | El jefe de Proyecto revisa el Plan de Proyecto en conjunto con el Analista Líder, se ve si necesita nuevas revisiones o modificaciones | -CheckList de la Agenda de Reuniones. -Plantilla de Acta de Reunión.
3 | Jefe de Proyecto | Conformidad al Plan de Proyecto | El jefe de Proyecto envía la conformidad del Plan de Proyecto quedando registrado en el Acta de Reunión | -Acta de Reunión.

## Slide 12
ACTIVIDADES
SUBPROCESO DE EJECUCION,SEGUIMIENTO Y CONTROL
Cierre
Planificación
Asignar Trabajo
Plan de Proyecto
Ejecutar Trabajo Asignado
Reunión General
Generación de Informe de Estado
Revisión de Informes de Estado
Comité Operativo
Procesar Cambios al Proyecto
Jefe de Proyecto
Analista Líder
Analista Programador y Programador
Jefe de Proyecto
Jefe de Proyecto
Jefe de Proyecto
Acta de Reunión de Inicio del Proyecto
Repositorio del Proyecto
Jefe de Proyecto

## Slide 13
N° | Rol de Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Jefe de Proyecto | Asignar Trabajo | -El jefe de Proyectos prepara el plan semanal apoyándose en la Plantilla de Plan Semanal y asigna tareas. | -Plantilla de Plan Semanal
2 | Analista Programador | Ejecutar Trabajo Asignado | -Cada integrante realiza el trabajo que se le fue asignado produciendo entregables comprometidos. -La aceptación de entregables principales se formaliza con actas de reunión. -Cada miembro reporta el tiempo usado en las Actividades que realizo en el informe de Actividades diarias. | -Acta de Reunión. -Cuadro de Seguimiento de reuniones. -Informe de Actividades.
3 | Analista Líder | Generación de Informe de Estado | -El Analista Líder prepara la agenda de acuerdo al CheckList de agenda de reuniones y registra y/o actualiza la reunión en el cuadro de seguimiento de reuniones. -Actualiza el TSP, tablero de métricas y registro de riesgo. -Prepara el informe de estado del proyecto, en el cual incluye métricas del proyecto y se concluye con el acta de reunión. | -CheckList de Agenda de Reuniones. -Registro de Riesgos. -TSP. -Informe de Estado. Acta de Reunión.
4 | Jefe de Proyecto | Revisión de Informes de Estado | El jefe de proyecto prepara la agenda de acuerdo al CheckList de agenda de reuniones y registra y/o actualiza la reunión en el cuadro de seguimiento de reuniones. -Los Analistas informan la situación de los proyectos y riesgos presentados de forma quincenal y/o cuando se requiera. El jefe de proyectos consolida la información expuesta por los Analistas, en un solo informe. | -CheckList de Agenda de Reuniones. -TSP de la coordinación. .Cuadro de seguimiento a reuniones. -Acta de Reunión.

## Slide 14
N° | Rol de Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
5 | Jefe de Proyecto | Comité Operativo | -El jefe de Proyectos y el Analista Líder preparan la agenda de acuerdo al CheckList de agenda de reuniones y registra y/o actualiza la reunión en el cuadro de seguimiento de reuniones y prepara el acta de reunión preliminar a ser revisada por el comité operativo. | -CheckList de agenda a reuniones​ -Cuadro de seguimiento a reuniones​ -Acta de Reunión.​ -TSP actualizado.​ -Registro de riesgos actualizado.
6 | Jefe de Proyecto | Reunión General | Se reúne a todo el equipo para ver el estado del proyecto. | -CheckList de agenda a reuniones​ -Cuadro de seguimiento a reuniones​ - Acta de Reunión. -Registro de riesgos del servicio.​ -TSP del servicio.​ -Tablero de métricas del servicio.
7 | Jefe de Proyecto | Procesar Cambios al Proyecto | El cambio se procesa según el Proceso de cambios de configuración y de requerimientos. | Solicitud de cambios a requerimientos

## Slide 15
ACTIVIDADES
SUBPROCESO DE CIERRE
Relatorio del Proyecto
Matriz de entregables
Repositorio del Proyecto
Repositorio del Proyecto
Analista Líder
Analista Líder
Analista Líder
Elaborar Acta de Aceptacion y Cierra del Proyecto

## Slide 16
N° | Rol de Responsables | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Analista Líder | Elaborar acta de aceptación y cierre del Proyecto. | -El Analista Líder elabora el acta de aceptación y cierre del proyecto. -El jefe de Proyectos revisa y acuerda la versión final del acta de aceptación y cierre que luego es entregada al cliente. | Plantilla de Acta de cierre del Proyecto
2 | Analista Líder | Relatorio del Proyecto. | -El analista Líder elabora un Relatorio del proyecto en base a la plantilla respectiva, el cual es presentado en la reunión de informe general del servicio. -Se consigna las brechas entre los planes y los resultados reales. -Se registra un resumen de la evaluación del personal y una encuesta de satisfacción del cliente. Se registra un resumen de lecciones Aprendidas, Buenos Ejemplos y Oportunidades de Mejora. | Plantilla del Relatorio del Proyecto
3 | Analista Líder | Matriz de entregables. | -Genera baselines de los entregables del proyecto de acuerdo al Proceso de Gestión de configuración. -Realiza un control de cambios a Baselines. | -Plantilla de Matriz de Entregables. -Procesos de Gestión de la configuración.

## Slide 17
TAREAS
Definir el Alcance del Proyecto
Estimación del Esfuerzo
Definición de la Organización del Proyecto
Elaboración de Planes de Soporte
Revisión y Ajustes
Elaboración del Cronograma
Analista Líder
Analista Líder
Analista Líder
Analista Líder
Jefe de Proyectos
Analista Líder
Propuesta Aceptada
Plan de Proyecto

## Slide 18
N° | Rol del Responsable | Nombre de la Tarea | Descripción de la Tarea | Herramientas
1 | Analista Líder | Definir el Alcance del Proyecto | El alcance del proyecto se realiza en base a un conjunto de entregables. | -Matriz de Entregables. -LRM.
2 | Analista Líder | Estimación del Esfuerzo | Se estima el esfuerzo y tamaño del proyecto dependiendo a los roles y etapas. | 
3 | Analista Líder | Elaboración del Cronograma | Se genera un cronograma a detalle tomando una plantilla base. | Plantilla de Cronograma de Proyecto
4 | Analista Líder | Definición de la Organización del Proyecto | Se define los responsables de la ejecución el proyecto. Además de mapear los procesos de MRPL comprometidos por el proyecto en el Directorio de Proyectos. | Directorio de Proyectos Sección del Plan de Gestión de Proyectos
5 | Analista Líder | Elaboración de Planes de Soporte | Se define la gestión de riesgos, gestión de seguimiento del proyecto, gestión del cronograma y otros. | Plantilla de Plan de Gestión de Proyectos
6 | Jefe de Proyectos | Revisión y Ajustes | El Jefe de Proyectos revisa el Plan de Proyectos junto al Analista Líder, se hacen observaciones y queda evidenciada en el acta de reunión. | Plantilla de acta de reunión

## Slide 19
METRICAS DEL PROCESO
Exposición al Riesgo​
​ Desviación del Alcance​​

## Slide 20
ARTEFACTOS DEL PROCESO
N° | Artefacto | Subproceso | Actividad | Tarea
1 | -Plantilla de Plan de Proyecto. | Inicio |  | 
2 | -Plantilla WBS |  |  | 
3 | -Plantilla de Plan Semanal. | Ejecución, seguimiento y control |  | 
4 | -Matriz de Entregables. |  |  | 
5 | -Registro de Riesgos. |  |  | 
6 | -TSP. |  |  | 
7 | -Acta de Reunión. |  |  | 
8 | -CheckList de agenda a reuniones​. |  |  | 
9 | -Cuadro de seguimiento a reuniones​. |  |  | 
10 | -Relatorio de proyecto. | Cierre |  | 
11 | -Formato Oportunidad de Mejora |  |  | 
12 | -Formato Propuesta de Lección Aprendida |  |  | 
13 | -Acta de cierre de proyecto. |  |  | 

## Slide 21
HISTORIAL DE REVISIONES
N° | Versión | Fecha | Autor/Rol | Estado | Responsable de revisión y/o aprobación /Rol
1 | 1.0 | 14/08/2019 | Gabriel Chipana (Analista Principal) | Revisado | Josue Bravo(Jefe de Proyecto)
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |