## Slide 1: PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
INTEGRANTES
Gonzales Rueda, Junior M,
Menacho Castillo, Zusetty D,

## Slide 2: CONTENIDO
Objetivo y alcance del proceso
Términos y definiciones
Roles y responsabilidades
Entradas y salidas del procesos
Descripción del proceso
    Subprocesos
    Actividades
    Tareas
Métricas del proceso
Artefactos del proceso
Historial de revisiones

## Slide 3
1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROCESO
Objetivo
Alcance
Optimalizar los tiempos en la ejecución de las actividades de la tienda e Implementar un sistema que brinde solución inmediata a los módulos de ventas.
Este proceso aplica para el Proyecto de Desarrollo de Software de Gestión de ventas de la tienda My Musical Box que permitirá automatizar y agilizar la venta de diversos productos.

## Slide 4
2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
# | Términos | Definiciones
1 | Reunión de analistas | Reunión del coordinador de proyectos con los líderes de proyectos a su cargo.
2 | Reunión de equipo de trabajo | Reunión del analista líder con el equipo de trabajo a su cargo.
3 | Informe de estado del proyecto | Informe mediante el cual los analistas líderes o responsables informan el avance y los riesgos de sus proyectos.
4 | Relatorio del proyecto | Documento usado durante el cierre del proyecto para presentar los puntos resaltantes y negativos del proyecto.
5 | Informe de actividades | Permite el registro diario de las actividades realizadas.

## Slide 5
3. ROLES Y RESPONSABILIDADES
Analista Programador
Cliente
Analista Funcional
Realiza el análisis y documentación de procesos integrales, requerimientos técnicos, requerimientos de negocio.
Implementar soluciones junto con el analista programador.
Verifica que los resultados de los requerimientos sean conformes.
Prepara el informe para el comité interno de su Proyecto.
Participar en el diseño técnico del sistema.
Efectuar la programación cumpliendo con los estándares.
Elaborar la documentación técnica del sistema.
Participar en la definición del Documento Prototipo del sistema.
Diseña y ejecutar pruebas de validación para los programas..
Informa sobre el avance del proyecto al comité gerencial.
Dirige las reuniones del servicio.
Dirige la reunión de analistas a su cargo.
Representa a Empresa ante el cliente.
Identificar problemas, riesgos y tomar acciones de forma preventiva.
Gestor de la
Configuración
Analista de
Calidad
Analizar el control de calidad del desarrollo de los sistemas asociados al servicio.
Proponer y optimizar puntos de control en el desarrollo de los sistemas del servicio.
Garantizar el cumplimiento de las normas y estándares de calidad.
Realizar auditorías de calidad durante el desarrollo del sistema.
Crear configuraciones o grupos de artefactos en versiones determinadas
Crear ramificaciones desde corrientes y líneas base
Comparar y fusionar entre configuraciones
Informar sobre datos específicos de configuración
Jefe de Proyecto
Revisa y aprueba el Plan de Gestión del Proyecto
Participa en las reuniones externas

## Slide 6
4. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO
Entradas: - Ficha de Datos
Propuesta Aprobada
Proceso de Gestión de Proyectos
Salidas: - Plan del Proyecto
- Entregables comprometidos

## Slide 7
5. PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
5.1 SUBPROCESO
Cierre
(3) Jefe de Proyecto
LA, OM
Cliente
Planificación
(1) Jefe de Proyecto
Plan del Proyecto
Ejecución, Seguimiento y Control
(2) Jefe de Proyecto
Plantillas
Archivos del Proyecto
Gestor de la Configuración
Propuesta Aprobada

## Slide 8
SUBPROCESO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
1 | Jefe de Proyecto | Planificación | En esta etapa se crea el Plan del Proyecto, el cual debe ser aprobado por el cliente a través de un Acta de Reunión, dando así conformidad al plan y visto para el inicio del proyecto. De existir observaciones al Plan, estas quedarán registradas en un acta de reunión. | Plantillas: Plan del Proyecto WBS Cronograma de proyecto Registro de Riesgos Acta de Reunión LMR
2 | Jefe de Proyecto | Ejecución, Seguimiento y Control | En esta etapa, se ejecuta el “Plan del Proyecto” y se realizan las actividades de seguimiento sobre lo planificado. El Jefe de Proyecto realiza la asignación de trabajo quincenal al equipo de trabajo. Los Analistas realizan el trabajo encomendado. El seguimiento se realiza bajo el esquema de reuniones, efectuándose el control de cambios al Plan del Proyecto de ser necesario. | Plantillas: LMR Informe quincenal Registro de riesgos Solicitud de cambios a requerimientos Cronograma de proyecto Acta de reuniones
3 | Jefe de Proyecto | Cierre del proyecto | En esta etapa se elabora el acta de aceptación y cierre del Proyecto, el cual debe ser aprobada por el cliente. Se registran las oportunidades de mejora y las lecciones aprendidas, seguidamente se elabora y expone el relatorio del Proyecto. Se archivan todos los entregables del proyecto y se hace la entrega al Gestor de la Configuración. | Plantillas: Acta de Aceptación y Cierre del Proyecto Relatorio del Proyecto Oportunidades de mejora Lecciones Aprendidas.

## Slide 9
5. PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
5.2 ACTIVIDADES
Conformidad al Plan del Proyecto
(3) Cliente
Acta de Reunión
Informe Quincenal- Interno
(4) Analista Funcional
Acta de Reunión
Si
No
Cliente
Planeamiento
(1) Jefe de Proyecto
Plan del Proyecto
Aprobado
Informe Mensual
- externo
(5) ) Jefe de Proyecto
Acta de Reunión
Revisión, Ajustes
(2) Cliente
Acta de Reunión
Acta de reunión de inicio del proyecto
Ejecución, Seguimiento y Control
Propuesta Aprobada

## Slide 10
ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO DE PLANIFICACIÓN
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Jefe de Proyecto | Planeamiento | El objetivo de esta etapa es la elaboración del Plan del Proyecto. | Plantilla de Plan del Proyecto.
2 | Cliente | Revisión, Ajustes | En esta etapa el Cliente revisa el Plan del Proyecto conjuntamente con el analista funcional, registrando sus observaciones en acta de reunión, que justificarán las modificaciones y/o correcciones respectivas. | -Plantilla de Acta de reunión. .
3 | Cliente | Conformidad al Plan de Gestión del Proyecto | En esta etapa el Cliente envía la conformidad al Plan del Proyecto quedando registrada en Acta de Reunión. | Acta de reunión
4 | Analista Funcional | Informe Quincenal - interno | Es la reunión de inicio del proyecto, donde se informa al equipo de desarrollo sobre el proyecto y la estrategia para afrontarlo. Esta reunión no es necesario cuando el proyecto esta integrado por un único integrante. | Plantillas: Presentación Informe Quincenal – interno Acta de reunión
5 | Jefe de Proyecto | Informe Mensual - externo | En esta reunión se informa al cliente sobre el proyecto y la estrategia para afrontarlo, se obtiene el compromiso y se explica el esquema de trabajo. | Plantillas: Presentación Informe Mensual – externo Acta de reunión

## Slide 11
5. PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
5.3 TAREAS

## Slide 12
TAREAS DE LA ACTIVIDAD DE PLANTEAMIENTO
Revisión Interna del Plan de Proyecto
(2) Analista Funcional
Plantilla Plan del Proyecto
Cliente
Elaboración de Plan de Proyecto
(1) Analista Funcional
Plantilla Plan del Proyecto
Gestión de la Configuración
(3) Analista Funcional
Plantilla Plan del Proyecto
Propuesta Aprobada
Revisión y ajustes
(4) Jefe de Proyecto
Plantilla Plan del Proyecto
Cliente
Plan del Proyecto

## Slide 13
# | Rol del Responsable | Nombre de la Tarea | Descripción de la Tarea | Herramientas
1 | Analista Funcional | Elaboración de Plan de Proyecto | En esta actividad se va a definir el nombre del proyecto, los objetivos del proyecto, se genera el cronograma detallado tomando como base la plantilla predefinida. Las necesidades y riegos del proyecto En esta actividad se actualiza el artefacto Lista Maestra de Requerimientos de acuerdo a la información que se levantará en reuniones de coordinación. | Plantillas: WBS LMR Cronograma de proyecto
2 | Analista Funcional | Revisión Interna del Plan de Proyecto | Revisión del plan de proyecto por el equipo de proyecto Ajustes al plan de proyecto Elaboración del acta de revisión interna del plan de proyecto | Plantillas: Sección del Plan de Gestión del Proyectos.
3 | Analista Funcional | Gestión de la Configuración | Establecer repositorio de datos Asignar Gestor de la configuración | -Secciones de la plantilla Plan de Gestión del Proyecto
4 | Jefe de Proyecto | Revisión y Ajustes | En esta etapa el Jefe de Proyecto revisa el Plan del Proyecto conjuntamente con los analistas, quedando evidenciado en acta de reunión incluyendo las observaciones identificadas. | -Acta de reunión
TAREAS DE LA ACTIVIDAD DE PLANTEAMIENTO

## Slide 14
5. PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
5.3 TAREAS

## Slide 15
ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
Repositorio de proyecto
Cierre
Acta de reunión de inicio del proyecto
Plan del Proyecto
Revisión de Informes
(3) Analista Funcional
Artefactos de gestión
Reunión del comité ejecutivo interno
(6) Jefe de Proyecto
Artefactos de gestión
Comité Operativo
(4) Jefe de Proyecto
Artefactos de gestión
Comité de seguimiento del servicio
(5) Jefe de Proyecto
Acta de Reunión
Ejecutar trabajo asignado
Plan quincenal
Procesar cambios al proyecto
(7) Analista Funcional
Plan de Gestión del Proyecto
Asignar trabajo
(1) Jefe de Proyecto
Plan quincenal
(2) Equipo de Trabajo
Planificación

## Slide 16
ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Jefe de Proyecto | Asignar Trabajo | - Jefe de Proyecto prepara el plan quincenal apoyándose en la plantilla de Plan quincenal, seguidamente asigna tareas a los miembros del equipo de trabajo. | Plantilla de Plan Quincenal
2 | Equipo de Trabajo | Ejecutar trabajo asignado | El equipo realiza el trabajo que le fue asignado, produciendo entregables comprometidos. La aceptación de los entregables principales son formalizados mediante actas de reunión (en caso se requiera con el cliente), o en las actas de comités con el cliente. Cada miembro del equipo reporta el tiempo empleado en las actividades que realizó, en el Informe de Actividades. Adicionalmente, durante la ejecución del proyecto realizan reuniones de trabajo con el cliente según se requiera. | Plantillas: Actas de reuniones internas Informe de avance quincenal
3 | Analista Funcional | Revisión de Informes de Estado | - El Analista Funcional prepara la reunión y registra y/o actualiza la reunión en el acta de reuniones. - Los analistas informan la situación del proyecto y riesgo presentados, de forma quincenal y/o cuando la situación lo requiera. Consolidar la información expuesta por los Analistas en un solo informe a nivel de coordinación y se actualizan de requerirse, los artefactos de gestión por proyecto (riesgos, pendientes, métricas). | Plantillas: -Registro de riesgos -Tablero de métricas de la coordinación. Acta de Reuniones internas.

## Slide 17
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
4 | Jefe de Proyecto | Comité Operativo | - El Jefe de Proyecto prepara la agenda de reuniones y prepara el acta de reunión preliminar a ser revisada por el comité operativo (incluye al cliente). De requerirse la presentación de status del proyecto, este será el Informe de Estado modificado considerando las secciones de interés para el cliente. En la reunión se presenta y revisa con el cliente, el acta de reunión preliminar. Es de frecuencia quincenal y cuando la situación lo requiera. Se actualizaran las plantillas que correspondan según sea el resultado de la reunión. | Plantillas: -Acta de Reuniones internas. Registro de riesgos actualizado.
5 | Jefe de Proyecto | Comité de seguimiento del servicio | - El Jefe de Proyecto se reúne con el cliente con el objetivo de analizar el servicio desde la perspectiva del proyecto - Esta reunión es de frecuencia mensual a requerimiento de ambas partes. | Plantillas: Acta de Reuniones internas.
ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

## Slide 18
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
6 | Jefe de Proyecto | Reunión del Comité ejecutivo interno | El Jefe de Proyecto se reúne quincenalmente con los analistas del equipo y otros de requerirse, en conjunto, revisan la información correspondiente al servicio (métricas, riesgos, pendientes, problemas). La información resultante es válida para otros comités establecidos en el plan de servicio: a. Comité Gerencial (realizada trimestralmente o a requerimiento). | Plantillas: Tablero de métricas del servicio Registro de riesgos del servicio. Acta de Reuniones internas.
7 | Analista Funcional | Procesar cambios al proyecto | El cambio se procesa según el Proceso de cambios de configuración y de requerimientos. | Solicitud de cambios a requerimientos
ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

## Slide 19
5. PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
5.2 ACTIVIDADES

## Slide 20
ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO DE CIERRE
Generar Baselines
(3) Gestor de la Configuración
Matriz de entregables
Elaborar acta de aceptación y cierre del proyecto
(1) Jefe de Proyecto
Acta de cierre del proyecto
Elaborar y revisar el relatorio del proyecto
(2) Analista Funcional
Relatorio del proyecto
Repositorio de proyecto
Ejecución, seguimiento y Control
Repositorio de proyecto
Gerencia de Servicio Empresa

## Slide 21
ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO DE CIERRE
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Jefe de Proyecto | Elaborar acta de aceptación y cierre del proyecto | El Jefe de Proyecto elabora el acta de aceptación y cierre del proyecto. El Jefe de Proyecto y el analista funcional revisan y acuerdan la versión final del acta de aceptación y cierre que luego es entregada al cliente. | Plantilla Acta de cierre del proyecto
2 | Analista Funcional | Elaborar y revisar el relatorio del proyecto | El Analista Funcional elabora el relatorio del proyecto en base a la plantilla respectiva. Durante el relatorio se analiza el resultado del proyecto. Se consignan las brechas entre los planes y los resultados reales. Se registra un resumen de las Lecciones Aprendidas, Buenos Ejemplos y Oportunidades de Mejora, que se han procesado en el proyecto. Se registra un resumen de la evaluación del personal y una encuesta de satisfacción del cliente. | Plantilla Relatorio del proyecto
3 | Gestor de la Configuración | Proceso de Gestión de Configuración - Realizar Control de Cambios a Baselines | - Genera baselines de los entregables del proyecto de acuerdo al Proceso de Gestión de Configuración – Subproceso Realizar Control de Cambios a Baselines. | Proceso de Gestión de configuración.

## Slide 22
6. MÉTRICAS DEL PROCESO
- Exposición al riesgo
- Ratio de Performance en Costo
- Desviación del Avance

## Slide 23
7. ARTEFACTOS DEL PROCESO
# | Artefacto | Subproceso | Actividad | Tarea
1 | Plan de Gestión del Proyecto | Inicio | Planeamiento | Elaboración de Plan de Proyecto
2 | Plantilla WBS |  |  | 
3 | Cronograma de proyecto interno |  |  | 
4 | Presentación de Avance Quincenal-interno |  | Presentación de Avance Quincenal-interno | 
5 | Presentación de Avance Mensual-externo |  | Presentación de Avance Mensual-externo | 
6 | Registro de riesgos | Ejecución, seguimiento y control | Revisión de Informes de Estado | 
7 | Plan Quincenal |  | Asignar Trabajo | 
8 | Acta de reunión externa |  | Comité Operativo | 
9 | Informe de actividades |  | Ejecutar trabajo asignado | 
10 | Acta de reunión interna |  | Reunión del Comité ejecutivo interno | 
11 | Relatorio de proyecto | Cierre | Elaborar y revisar el relatorio del proyecto | 
12 | Acta de cierre de proyecto |  | Elaborar acta de aceptación y cierre del proyecto | 

## Slide 24
8. HISTORIAL DE REVISIONES
# | Versión | Fecha | Autor / Rol | Estado | Responsable de revisión y/o aprobación / Rol
1 | 1.0 | 02/09/2019 | Menacho Castillo, Zusetty D (Analista Funcional) | Revisado | Menacho Castillo, Zusetty D (Jefe de Proyecto)
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 

## Slide 25
GRACIAS…