## Slide 1
Proceso de Gestión de Cambios a Requerimientos
Notes: En este 1er separador se debe incluir el tema de la presentación y la primera lámina debe ser siempre esta (color amarillo) , no usar lamina de otro color, ya que este es el color que identifica a EMPRESA. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 2
Contenido
Objetivo y alcance del proceso
Términos y definiciones
Roles y responsabilidades
Entradas y salidas del proceso
Descripción del proceso
5.1 Subprocesos
5.2 Actividades
5.3 Tareas
6. Métricas del proceso
7. Artefactos del proceso
8. Historial de revisiones

## Slide 3
1. Objetivo y alcance del proceso
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 4
Objetivo y alcance del proceso
Objetivo
Definir el mecanismo de gestión de requerimientos de proyectos de BUSINESS SYSTEM
Establecer el procedimiento de gestión de cambios a requerimientos
Alcance
Este proceso aplica a los proyectos definidos dentro del servicio BUSINESS SYSTEM de la empresa My Musical Box.

## Slide 5
2. Términos y definiciones
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 6
Términos y definiciones
# | Términos | Definiciones
1 | Cambio en requerimiento | Cualquier modificación en los requerimientos acordados. Los requerimientos nuevos son considerados también cambios.
2 | Requerimientos acordados | Son los requerimientos que han sido aprobados y autorizados, en lo que constituye el alcance del requerimiento
3 | Aprobador de requerimientos | Se refiere a la aprobación que reciben los requerimientos en las capas funcionales del servicio, es decir, a nivel de usuarios según lo que se defina en el Plan de Gestión de Requerimientos
4 | Plan de Gestión de Requerimientos | Es el documento define los lineamientos para el manejo de los requerimientos. Define los canales formales para proveer, aprobar u autorizar los requerimientos, los ciclos de aprobación y autorización. También define el proceso de gestión de los cambios en los requerimientos.

## Slide 7
3. Roles y responsabilidades
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 8
Roles y responsabilidades
Jefe de Proyecto
Cliente
Solicita cambios a los requerimientos acordados.
Solicita nuevos requerimientos.
Resuelve consultas acerca de los cambios solicitados en los requerimientos.
Autoriza la presentación de una solicitud de cambio.
Autoriza la solicitud de un cambio.
Define la organización para gestionar los requerimientos.

## Slide 9
Roles y responsabilidades
Analista Funcional
Identifica los requerimientos de usuario.
Tipifica los requerimientos según la “Plantilla de Lista Maestra de Requerimientos para
Proyectos.
Expone los requerimientos definidos con la finalidad de obtener aprobación del Proveedor de
requerimientos.
Registra y aplica las observaciones que se realicen a los requerimientos en proceso de
aprobación.
Prepara y presenta los requerimientos para autorización formal.
Es responsable de la evaluación del impacto de un cambio en los requerimientos, indicando
qué actividades del cronograma se verán afectadas por el cambio.
Participa en la evaluación del impacto de cambios a requerimientos, indicando qué actividades del cronograma se verán afectadas por el cambio
Analista Programador

## Slide 10
4. Entradas y salidas del proceso
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 11
Entradas y salidas del proceso
Entradas: - Plan del Proyecto
Solicitud de Cambios
a requerimientos
Proceso de Gestión de Cambios a Requerimientos
Salidas: - Registros de Requerimientos
del proyecto

## Slide 12
5. Proceso de Gestión de Cambios a Requerimientos
  5.1 Subprocesos
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 13
Registro de Requerimientos
Evaluar impacto del cambio
(4) Analista Programador
Matriz de Trazabilidad
Formalizar el cambio
(6) Jefe de Proyecto
Acta de Reunión
Si
No
Regresar
Solicitar cambio formal
(1) Cliente
Plantilla solicitud de cambio
Detalle actividades
3. Evaluar solicitud de cambio?
Informar impacto por evaluar
(2) Analista Funcional
Plantilla solicitud de cambio
5. Aprueba
solicitud de cambio?
Si
No
Subprocesos del Gestión de Cambios a Requerimientos
Plan de Proyecto
(Sección Gestión de Cambios a REQ)
Proceso de Gestión de Proyectos
Proceso de Gestión de Proyectos

## Slide 14
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
1 | Cliente | Solicitar cambio formal | El analista funcional recepciona los requerimientos emitidos por los canales autorizados, según el checklist de aceptación de requerimiento y luego registra la solicitud de cambio en la Plantilla de Registro de Cambios a Requerimientos de Proyectos. | SOLCREQ_V1.0_2019
2 | Analista Funcional | Informar impacto por evaluar | - Estimar cual es el impacto en los planes de trabajo vigentes por la actividad de evaluación de impacto de un cambio, antes de realizar la evaluación. - Determinar las actividades impactadas en los planes de trabajo vigentes y las fechas comprometidas por el estudio de impacto. | SOLCREQ_V1.0_2019 LMREQM_V1.0_2019
3 | Jefe de Proyectos | Evaluar solicitud de cambio | Esta actividad refleja lo que el canal autorizado decide para aprobar la evaluación del impacto del cambio con respecto a una Solicitud de Cambio. Si se autoriza la evaluación de la solicitud de cambio, se envía la conformidad quedando registrado en acta vía correo electrónico. | ARINT_29_08_2019
Regresar
Subprocesos del Gestión de Cambios a Requerimientos

## Slide 15
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
4 | Analista Programador | Evaluar impacto del cambio de requerimiento | Determinar cuál es el impacto si se decide incorporar los cambios solicitados al alcance del Proyecto. Opcionalmente, el analista solicita una reunión con el Proveedor de cambios a requerimientos para aclarar la solicitud de cambio. | MTREQM_V1.0_2019
5 | Analista Funcional | Solicitud de cambio de requerimiento es aprobada formalmente | - Esta actividad refleja la decisión del canal autorizado sobre la incorporación de los cambios en requerimientos en el alcance del proyecto. | 
6 | Jefe de Proyecto | Formalizar el cambio de requerimiento | - Si el canal autorizado acepta el cambio, se envía la conformidad a través de un acta. | ARINT_29_08_2019
Regresar
Subprocesos del Gestión de Cambios a Requerimientos

## Slide 16
Métricas del proceso
Volatilidad de requerimientos

## Slide 17
Artefactos del proceso
# | Artefacto | Suproceso | Actividad
1 | LMR | Definir los requerimientos | 
2 | Acta de Reuniones | Definir condición de requerimiento | 
3 | Solicitud de cambios a requerimientos de proyectos | manejo de cambios a requerimientos | Solicitar cambio formal
4 | Registro de cambios a requerimientos de proyectos | manejo de cambios a requerimientos | Solicitar cambio formal
5 | Matriz de trazabilidad | manejo de cambios a requerimientos | Evaluar impacto del cambio de requerimiento

## Slide 18
Historial de revisiones
# | Versión | Fecha | Autor / Rol | Estado | Responsable de revisión y/o aprobación / Rol
1 | 1.0 | 04/09/2019 | Gonzales Rueda, Junior | Revisado | Menacho Castillo, Zusetty D
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |