## Plantilla
[20 empty] | Informe de Avance Semanal | [11 empty] | Concluido
En proceso
[21 empty] | Semana del |  |  |  | 2019-09-04 |  |  | al | 2019-09-11
EPM
Gestión Empresarial de Proyectos - Fase I
Líder de Proyecto: |  |  | Josue Bravo | [28 empty] | Mitigar
Gerente de Proyecto: |  |  | Manuel E. Saenz T. | [28 empty] | Aceptar
Eliminar
Situación Actual
ID | Descripción |  |  | Situación Actual | [10 empty] | Próximas Acciones | [10 empty] | Responsable |  |  |  |  | Fecha fin
1 | Coordinación de los entregables para iniciar el proyecto |  |  | Se entregaron los entregables para ser rrellenados por los integrantes del equipo. | [10 empty] | Programar una reunion virtual para presentar todos los entregables. | [10 empty] | Alexander Paré |  |  |  |  | 2019-08-30 | Abierto
2 | Verificación del equipo a usar |  |  | Se realizaron verificaciones sobre el equipo en el cual se empezara el proyecto. | [10 empty] | Instalar los programas necesarios para empezar a maquetar el proyecto. | [10 empty] | Campos Caballero |  |  |  |  | 2019-08-28 | Cerrado
3 | Reunión para asignar partes del proyecto. |  |  | Se realizó una reunion para asignar las partes del proyecto | [10 empty] | Asignar las partes del proyecto | [10 empty] | Ayala Brandom |  |  |  |  | 2019-08-26 | Ocurrido
4 | Definir prototipo del proyecto |  |  | Se realizó una reunion para observar el prototipo del proyecto. | [10 empty] | Se acabara el prototipo con el feedback obtenido en la reunion. | [10 empty] | Aguirre Peña Luis |  |  |  |  | 2019-09-02
Eliminado
Riesgos
Número | Descripción |  |  |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción | [8 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status
1 | Posibilidad de que un miembro se retire |  |  |  |  | 3 | 2 | Mitigar |  | Presentar los avanzes de proyecto cada dos dias.Para evitar atrasos entre las partes. | [8 empty] | Alexander Paré |  |  | Abierto | [9 empty] | Pendiente
2 | Posibilidad de que se pierda el proyecto |  |  |  |  | 3 | 2 | Mitigar |  | Hacer un respaldo en la nube. | [8 empty] | Garriazo Aguilar, Renzo |  |  | Eliminado | [9 empty] | Evaluación de impacto
Aprobación del Líder
Elevado a Comité
Aprobado
Problemas | [31 empty] | Rechazado
ID | Problema | [11 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [17 empty] | Status
1
2 | [31 empty] | 1
2
3
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Participación activa de los participantes del proyectos.
Pendiente
Resuelto
Control de Avance | [31 empty] | Cancelado
WBS | [16 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  |  | Inicio |  | Fin |  |  | % Planificado |  |  | % Real |  | %Desviación |  |  | Mes |  |  | % Planificado |  |  |  | % Real | % Desviación |  |  |  |  | Corte
1 | Informe Avance Semanal |  |  | 2019-08-28 |  | 2019-09-10 |  |  | 20% |  |  | 15% | [17 empty] | 2019-09-11
2 | Plan de proyectos |  |  | 2019-08-28 |  | 2019-09-10 |  |  | 30% |  |  | 28%
3 | Plan de seguimiento proveedor |  |  | 2019-08-28 |  | 2019-09-10 |  |  | 10% |  |  | 9% | [17 empty] | Real
4 | Aceptacion entregables |  |  | 2019-08-28 |  | 2019-09-10 |  |  | 50% |  |  | 49% | [17 empty] | 12%
5 | Gestion de Riesgo |  |  | 2019-08-28 |  | 2019-09-10 |  |  | 30% |  |  | 15%
6 | [29 empty] | Planificado
7 | [29 empty] | 13%
8
9 | [29 empty] | Desviación
10 | [29 empty] | -1%
Fechas Clave
ID | Hito | [10 empty] | Fecha
1 | Reunion Virtual | [10 empty] | 2019-08-30
2
3
4
5
6
Control de Cambios (Impacto en costo y plazo)
ID | Descripción del cambio | [9 empty] | Monto impactado (US$) |  |  |  | Plazo impactado (Días) |  |  | Fecha fin |  |  |  |  | Estado
1 | NA
2
Control Presupuestal
Presupuesto Actual | [15 empty] | Ahorros / Sobrecostos Proyectos
Presupuesto Base |  | Cambios Autorizados |  |  | Presupuesto Actual |  |  |  |  | Cambios por Autorizar | [5 empty] | Presupuesto Proyectado |  |  |  |  | Costo Total Proyectado | [5 empty] | Ahorro / Sobrecostos
0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Logística