## Hoja1
Nombre de tarea | % completado | Duracion | Comienzo | Fin
SISTEMA PARA EL MANEJO DEL APRENDIMIENTO | 0% | 65 días
Procesos de Gestión
Inicio
Revisión de metodología de trabajo | 0% | 2 días
Plan del Proyecto | 0% | 15 días
Elaboración de Plan del Proyecto | 0% | 13 días
Elaboración WBS, ajuste LMR, definición de entregables | 0% | 1 día
Elaboración de cronograma detallado | 0% | 1 día
Necesidades del Proyecto | 0% | 1 día
Elaboración de Plan de Proyecto | 0% | 1 día
Definición de Organización del Proyecto | 0% | 1 día
Identificación de riesgos del Proyecto | 0% | 1 día
Registro de riesgos | 0% | 1 día
Plan de comunicaciones | 0% | 1 día
Plan de gestión de requerimientos | 0% | 2 días
Plan de dependencias del proyecto | 0% | 1 día
Plan de verificación | 0% | 1 día
Plan de toma de decisiones estructuradas | 0% | 1 día
Revisión interna | 0% | 2 días
Revisión por el equipo del proyecto | 0% | 1 día
Ajustes al Plan de Proyecto | 0% | 1 día
Gestión de Configuración | 0% | 2 días
Solicitar auditoria de GC | 0% | 1 día
Auditoria de GC de Proyecto Interno | 0% | 1 día
Aseguramiento de Calidad | 0% | 4 días
Preparar las actividades de QA | 0% | 1 día
Ejecutar la Revisión de QA - Procesos | 0% | 0 días
Levantar la No Conformidad | 0% | 1 día
Realizar el seguimiento | 0% | 1 día
Elaborar e Informar las actividades de QA a la Gerencia del Servicio | 0% | 1 día
Revisión por el cliente | 0% | 2 días
Entrega de Plan del Proyecto | 0% | 1 día
Reunión conjunta de revisión del Plan del Proyecto | 0% | 1 día
Kick Off Meeting Interno | 0% | 2 días
Elaboración de presentación | 0% | 1 día
Invitación a reunión | 0% | 1 día
Kick Off Meeting Interno | 0% | 1 día
Acta de reunión con acuerdos tomados | 0% | 1 día
Kick Off Meeting con Cliente | 0% | 6 días
Elaboración de presentación | 0% | 1 día
Aprobación de presentación por Coordinador del Proyecto | 0% | 1 día
Aprobación por Cliente de agenda, presentación y modelo de / Acta | 0% | 1 día
Invitación a reunión | 0% | 1 día
Kick Off Meeting con Cliente | 0% | 1 día
Acta de reunión con acuerdos tomados | 0% | 1 día
Asignación, Ejecución, Seguimiento y Control | 0% | 65 días
Traspaso de Información | 0% | 1 día
Cierre de puntos pendientes del Acta de Traspaso de Información | 0% | 1 día
Aseguramiento de Calidad Mes 1 | 0% | 4 días
Preparar las actividades de QA | 0% | 1 día
Ejecutar la Revisión de QA - Procesos | 0% | 0 días
Levantar la No Conformidad | 0% | 1 día
Realizar el seguimiento | 0% | 1 día
Elaborar e Informar las actividades de QA a la Gerencia del Servicio | 0% | 1 día
Aseguramiento de Calidad Mes 2 | 0% | 1 día
Preparar las actividades de QA | 0% | 1 día
Ejecutar la Revisión de QA - Procesos | 0% | 0 días
Levantar la No Conformidad | 0% | 1 día
Realizar el seguimiento | 0% | 1 día
Elaborar e Informar las actividades de QA a la Gerencia del Servicio | 0% | 1 día
Planeamiento, asignación y control semanal | 0% | 10 días
Semana yyyy-mm-dd | 0% | 10 días
Preparar Comité Interno de Proyecto | 0% | 1 día
Generar métricas | 0% | 1 día
Elaborar informe de estado de proyecto | 0% | 1 día
Comité interno de Proyecto Interno | 0% | 1 día
Asignación de trabajo | 0% | 1 día
Consolidación de métricas | 0% | 1 día
Comité de analistas de Proyectos | 0% | 1 día
Ejecutar la Revisión de procesos | 0% | 1 día
Auditoria semanal de gestión de configuración | 0% | 2 días
Reuniones de Comité con el Cliente | 0% | 26 días
Comité Operativo #1 | 0% | 1 día
Preparar Comité Operativo | 0% | 1 día
Comité Operativo | 0% | 1 día
Elaborar acta de Comité Operativo | 0% | 1 día
Comité Operativo #2 | 0% | 1 día
Preparar Comité Operativo | 0% | 1 día
Comité Operativo | 0% | 1 día
Elaborar acta de Comité Operativo | 0% | 1 día
Cierre | 0% | 8 días
Revisión de Entregables del Proyecto | 0% | 1 día
Elaboración de Acta de Cierre | 0% | 1 día
Relatorio de Proyectos | 0% | 3 días
Elaborar relatorio de proyecto | 0% | 1 día
Revisión y ajustes de relatorio por el equipo del proyecto | 0% | 1 día
Revisión de relatorio con los Proyectos | 0% | 1 día
Gestión de Configuración | 0% | 3 días
Solicitar auditoria de GC | 0% | 1 día
Auditoria de Gestión de Configuración de Proyecto | 0% | 1 día
Archivar registros del proyecto | 0% | 1 día
Procesos de Ingeniería | 0% | 59 días
SISTEMA PARA EL MANEJO DEL APRENDIMIENTO | 0% | 59 días
Analisis | 0% | 5 días
Casos de Uso | 0% | 3 días
Entender el OGC | 0% | 1 día
Capacitación en el OGC | 0% | 1 día
Actualizar glosario de términos | 0% | 1 día
Modelo de Analisis | 0% | 2 días
Solicitud de relación de usuarios líderes al líder del proyecto | 0% | 1 día
Solicitud de usuarios objetivos a los usuarios líderes | 0% | 1 día
Diseño | 0% | 17 días
Documento de Diseño | 0% | 4 días
Análisis de la información | 0% | 1 día
Definir forma y características de formación | 0% | 1 día
Definir medios de comunicación | 0% | 1 día
Elaboración de presentación de la estrategia | 0% | 1 día
Verificación del coordinador | 0% | 2 días
Verificación de la estrategía de formación y comunicación por el coordinador | 0% | 1 día
Adecuación de Cambios | 0% | 1 día
Aseguramiento de calidad | 0% | 5 días
Preparar las actividades de QA. | 0% | 1 día
Ejecutar la Revisión de QA | 0% | 1 día
Ejecutar la Revisión de procesos | 0% | 1 día
Levantar la No Conformidad | 0% | 1 día
Realizar el seguimiento | 0% | 1 día
Elaborar e Informar las actividades de QA a la Gerencia del Servicio | 0% | 1 día
Validación del cliente | 0% | 2 días
Revisión de estrategía de comunicación y formación | 0% | 1 día
Adecuación de cambios | 0% | 1 día
Gestión de la configuración | 0% | 1 día
Realizar Control de Cambios a Baselines | 0% | 1 día
Desarrollo | 0% | 39 días
Iteración 1 | 0% | 6 días
Planificación de Formación | 0% | 2 días
Codigo Fuente 1 | 0% | 4 días
Iteración 2 | 0% | 6 días
Verificación de la planificación de formación y comunicación | 0% | 2 días
Adecuación de Cambios | 0% | 2 días
Casos de Prueba | 0% | 2 días
Iteración 3 | 0% | 9 días
Solución en ambiente de Pruebas | 0% | 1 día
Gestión de configuración (líneas de base) | 0% | 2 días
Validación de Usuario | 0% | 3 días
Aceptación | 0% | 2 días
Aceptación | 0% | 1 día
Implementación | 0% | 2 días
Iteración 1 | 0% | 2 días
Planificación de Formación | 0% | 1 día
Solución en Procucción | 0% | 1 día