## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 0.1 | 2019-10-14 | Alexander Jave (Analista de calidad) | Versión en plantilla | En Revisión | Luis Muñoz Guerra (Jefe de Proyectos)

## Instructivo
logo | Checklist de Aseguramiento de Calidad
Versión: 0.1 | Fecha Efectiva: 06/07/2016
Objetivo
Documentar una revisión de aseguramiento de calidad a un proyecto interno
Color
Color |  | Descripción
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de contenido fijo
Sssss |  | Las celdas con este color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  | Títulos de los campos.
Hojas
Nombre | Descripción
Instructivo | Esta hoja
Inicio | Check list de aseguramiento de calidad
Seguimiento | Check list de aseguramiento de calidad
Cierre | Check list de aseguramiento de calidad
Configuraciones Tipo o Nuevas | Check list de aseguramiento de calidad
Desarrollos Departamentales | Check list de aseguramiento de calidad
Desarrollos Adicionales ATIS | Check list de aseguramiento de calidad
Atención de Incidencias | Check list de aseguramiento de calidad
Auditoria_Configuracion | Indicadores de auditoría de configuración
Hoja "Inicio"
Nombre | Descripción
Cabecera
Fábrica: | Nombre de la Fábrica
Jefe de la Fábrica: | Jefe de la Fábrica
Tipo de Proyecto | Tipo de proyecto asociado
Nombre del Proyecto: | Nombre del Proyecto
Gestor de Calidad: | Nombre del Gestor de Calidad
1era, 2da y 3ra Revisión | Referencia la cantidad de veces que el Artefacto ha sido revisado
Revisores | Nombre(s) de la(s) persona(s) que ha(n) realizado la verificación del documento
Fecha de Revisión | Indica la fecha en la que se ha realizado la revisión del documento, según el número de revisión realizada
Detalle
Tema | Tema: GC= Gestión de Configuración o AC= Aseguramiento de Calidad
Objeto Revisado | Tipo de Objeto revisado (Documento: el objeto revisado es un tipo documento, Formato: El objeto revisado esn formato utilizado para generar un documento, Fuente: Codigo fuente)
Tipo de revisión | Tipo de revisión: auditoria de gestion de la configuracion o Auditoria de calidad por formatos
Descripción | Enunciado de las preguntas
1ra. Rev. | Referencia si se esta realizado la 1ra Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la primera revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
2da Rev. | Referencia si se esta realizado la 2da Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la segunda revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
3era Rev. | Referencia si se esta realizado la 3ra Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la tercera revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
Hoja "Seguimiento"
Nombre | Descripción
Cabecera
Fábrica: | Nombre de la Fábrica
Jefe de la Fábrica: | Jefe de la Fábrica
Tipo de Proyecto | Tipo de proyecto asociado
Nombre del Proyecto: | Nombre del Proyecto
Gestor de Calidad: | Nombre del Gestor de Calidad
1era, 2da y 3ra Revisión | Referencia la cantidad de veces que el Artefacto ha sido revisado
Revisores | Nombre(s) de la(s) persona(s) que ha(n) realizado la verificación del documento
Fecha de Revisión | Indica la fecha en la que se ha realizado la revisión del documento, según el número de revisión realizada
Detalle
Rol revisor | Rol responsable de la revision
Objeto Revisado | Tipo de Objeto revisado (Documento: el objeto revisado es un tipo documento, Formato: El objeto revisado esn formato utilizado para generar un documento, Fuente: Codigo fuente)
Tipo de revisión | Tipo de revisión: auditoria de gestion de la configuracion o Auditoria de calidad por formatos
Descripción | Enunciado de las preguntas
1ra. Rev. | Referencia si se esta realizado la 1ra Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la primera revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
2da Rev. | Referencia si se esta realizado la 2da Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la segunda revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
3era Rev. | Referencia si se esta realizado la 3ra Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la tercera revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
Hoja "Cierre"
Nombre | Descripción
Cabecera
Fábrica: | Nombre de la Fábrica
Jefe de la Fábrica: | Jefe de la Fábrica
Tipo de Proyecto | Tipo de proyecto asociado
Nombre del Proyecto: | Nombre del Proyecto
Gestor de Calidad: | Nombre del Gestor de Calidad
1era, 2da y 3ra Revisión | Referencia la cantidad de veces que el Artefacto ha sido revisado
Revisores | Nombre(s) de la(s) persona(s) que ha(n) realizado la verificación del documento
Fecha de Revisión | Indica la fecha en la que se ha realizado la revisión del documento, según el número de revisión realizada
Detalle
Rol revisor | Rol responsable de la revision
Objeto Revisado | Tipo de Objeto revisado (Documento: el objeto revisado es un tipo documento, Formato: El objeto revisado esn formato utilizado para generar un documento, Fuente: Codigo fuente)
Tipo de revisión | Tipo de revisión: auditoria de gestion de la configuracion o Auditoria de calidad por formatos
Descripción | Enunciado de las preguntas
1ra. Rev. | Referencia si se esta realizado la 1ra Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la primera revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
2da Rev. | Referencia si se esta realizado la 2da Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la segunda revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
3era Rev. | Referencia si se esta realizado la 3ra Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la tercera revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
Hoja "Configuraciones Tipo o Nuevas"
Nombre | Descripción
Cabecera
Fábrica: | Nombre de la Fábrica
Jefe de la Fábrica: | Jefe de la Fábrica
Tipo de Proyecto | Tipo de proyecto asociado
Nombre del Proyecto: | Nombre del Proyecto
Gestor de Calidad: | Nombre del Gestor de Calidad
1era, 2da y 3ra Revisión | Referencia la cantidad de veces que el Artefacto ha sido revisado
Revisores | Nombre(s) de la(s) persona(s) que ha(n) realizado la verificación del documento
Fecha de Revisión | Indica la fecha en la que se ha realizado la revisión del documento, según el número de revisión realizada
Detalle
Tipo de revisión | Nombre del tipo de revisión
Descripción | Pregunta correspondiente al tipo de revisión
1ra. Rev. | Referencia si se esta realizado la 1ra Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la primera revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
2da Rev. | Referencia si se esta realizado la 2da Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la segunda revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
3era Rev. | Referencia si se esta realizado la 3ra Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la tercera revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
3era Rev. | Referencia si se esta realizado la 3ra Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la tercera revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
Hoja "Desarrollos Departamentales"
Nombre | Descripción
Cabecera
Fábrica: | Nombre de la Fábrica
Jefe de la Fábrica: | Jefe de la Fábrica
Tipo de Proyecto | Tipo de proyecto asociado
Nombre del Proyecto: | Nombre del Proyecto
Gestor de Calidad: | Nombre del Gestor de Calidad
1era, 2da y 3ra Revisión | Referencia la cantidad de veces que el Artefacto ha sido revisado
Revisores | Nombre(s) de la(s) persona(s) que ha(n) realizado la verificación del documento
Fecha de Revisión | Indica la fecha en la que se ha realizado la revisión del documento, según el número de revisión realizada
Detalle
Tipo de revisión | Nombre del tipo de revisión
Descripción | Pregunta correspondiente al tipo de revisión
1ra. Rev. | Referencia si se esta realizado la 1ra Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la primera revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
2da Rev. | Referencia si se esta realizado la 2da Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la segunda revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
3era Rev. | Referencia si se esta realizado la 3ra Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la tercera revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
3era Rev. | Referencia si se esta realizado la 3ra Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la tercera revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
Hoja "Desarrollos Adicionales ATIS"
Nombre | Descripción
Cabecera
Fábrica: | Nombre de la Fábrica
Jefe de la Fábrica: | Jefe de la Fábrica
Tipo de Proyecto | Tipo de proyecto asociado
Nombre del Proyecto: | Nombre del Proyecto
Gestor de Calidad: | Nombre del Gestor de Calidad
1era, 2da y 3ra Revisión | Referencia la cantidad de veces que el Artefacto ha sido revisado
Revisores | Nombre(s) de la(s) persona(s) que ha(n) realizado la verificación del documento
Fecha de Revisión | Indica la fecha en la que se ha realizado la revisión del documento, según el número de revisión realizada
Detalle
Tipo de revisión | Nombre del tipo de revisión
Descripción | Pregunta correspondiente al tipo de revisión
1ra. Rev. | Referencia si se esta realizado la 1ra Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la primera revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
2da Rev. | Referencia si se esta realizado la 2da Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la segunda revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
3era Rev. | Referencia si se esta realizado la 3ra Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la tercera revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
3era Rev. | Referencia si se esta realizado la 3ra Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la tercera revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
Hoja "Atención de Incidencias - DD"
Nombre | Descripción
Cabecera
Fábrica: | Nombre de la Fábrica
Jefe de la Fábrica: | Jefe de la Fábrica
Tipo de Proyecto | Tipo de proyecto asociado
Nombre del Proyecto: | Nombre del Proyecto
Gestor de Calidad: | Nombre del Gestor de Calidad
1era, 2da y 3ra Revisión | Referencia la cantidad de veces que el Artefacto ha sido revisado
Revisores | Nombre(s) de la(s) persona(s) que ha(n) realizado la verificación del documento
Fecha de Revisión | Indica la fecha en la que se ha realizado la revisión del documento, según el número de revisión realizada
Detalle
Tipo de revisión | Nombre del tipo de revisión
Descripción | Pregunta correspondiente al tipo de revisión
1ra. Rev. | Referencia si se esta realizado la 1ra Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la primera revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
2da Rev. | Referencia si se esta realizado la 2da Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la segunda revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
3era Rev. | Referencia si se esta realizado la 3ra Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la tercera revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
3era Rev. | Referencia si se esta realizado la 3ra Rev (con Si, No o No Aplica)
Obs. | Breve descripción de la tercera revisión realizada
Fecha | Referencia la fecha en la que ha sido realizada la observación
Hoja "Auditoria_Configuración_Calidad"
Nombre | Descripción
Revision | Numero de la revisión
Codigo de auditoria | Codigo de la auditoria indicando el nombre del proyecto
Indicadores de Gestion de Configuracion | Muestra el porcenjate acumulado del indicador
Esta herramienta contiene indicadores de auditoria de configuracion ( "Porcentaje de Cumplimiento") por cada seccion según el caso, seguido de una celda que cambiara automaticamente de color de acuerdo a la siguiente leyenda:
Rango %Incumplimiento |  | Color | Clasificación
Mínimo | Máximo
0% | menor a 89% |  | Alerta Roja
Mayor a 90% | 98% |  | Alerta Amarilla
99% | 100% |  | Normal (Verde)

## Inicio (hidden)
CHECKLIST DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - INICIO
Fábrica: |  | EVOLUTIVO FRONT END |  |  |  |  | 1era Revisión |  |  |  | Revisores: | [Nombres] |  |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
Jefe de la Fábrica:
Tipo de Proyecto | [6 empty] | 2da. Revisión |  |  |  | Revisores: | [Nombres] |  |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
Nombre del Proyecto:
Gestor de Calidad: | [6 empty] | 3ra. Revisión |  |  |  | Revisores: | [Nombres] |  |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
| Indicadores de Gestion de Configuracion |  |  |  | 83.33% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 83.33%
| Codigo de Auditoria de GC |  |  |  | API_[SISTEMA]-01 |  |  |  |  | API_[SISTEMA]-02 |  |  |  |  | API_[SISTEMA]-03
Nro | Tipo de revisión | Descripcion |  |  | 1ra. Rev. | Obs. | Fecha |  |  | 2da Rev. |  | Fecha |  |  | 3era Rev. | Obs. | Fecha
FASE: Elaborar Propuesta:
Plan de Elaboración de Propuestas Plan_Elab_Propuesta_[PROY] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombrePROY\01 Gestión del Proyecto\01 INICIO\01 Plan de Elab. de propuesta
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado el el directorio correspondiente? |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Gestión de la Configuración | El historial de revisiones de documento esta correctamente llenado? |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  | No |  | No
3 | Auditoría de Calidad | ¿El Plan contiene la Información del Proyecto (Proyecto, Cliente, Tiempo y líder de la Propuesta)?
4 | Auditoría de Calidad | ¿El Plan contiene un capitulo denominado Alcance de la Propuesta?
5 | Auditoría de Calidad | ¿El Plan contiene un capitulo denominado; Equipo de Trabajo para la Elaboración de Propuesta ?
6 | Auditoría de Calidad | ¿En el presente plan se han identificado a los involucrados por parte del incliente ?
7 | Auditoría de Calidad | ¿En el presente plan se ha presentado el Cronograma del Plan de la Propuesta?
Cronograma del Plan de Elaboración de Propuestas Cronograma_Elab_Propuesta_[PROY] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombrePROY\01 Gestión del Proyecto\01 INICIO\01 Plan de Elab. de propuesta
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado el el directorio correspondiente? |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Gestión de la Configuración | El historial de revisiones de documento esta correctamente llenado? |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si
3 | Auditoría de Calidad | ¿Se realizó la auditoria de gestión de la configuración al Cronograma de Elaboración de Propuesta de Proyecto?
4 | Auditoría de Calidad | Esta incluido en el cronograma la recvisión de la documentos de referencia (Fichas de datos y documentos adjuntos a la misma, Reuniones preliminares) ?
5 | Auditoría de Calidad | Están planificadas las actividades de elaboración del Plan de Elaboración de propuesta?
6 | Auditoría de Calidad | Se ha definido la actividad reuniones con el Cliente?
7 | Auditoría de Calidad | Se ha definido actividades para el levantamiento de información?
8 | Auditoría de Calidad | Se ha definido actividades para elaborar la lista maestra de requerimientos?
9 | Auditoría de Calidad | Se ha definido actividades para elaborar la estimación de tiempos?
10 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha definido actividades para la elaboración del Plan de PROPUESTA?
11 | Auditoría de Calidad | ¿En el proceso de Ingeniería; Esta incluido la revisión de la documentación de procesos ? (opcional)
12 | Auditoría de Calidad | ¿En el proceso de Ingeniería; Esta incluido actividades para elaborar la lista maestra de requerimientos?
13 | Auditoría de Calidad | ¿El cronograma esta completo? (Dependencias, Nombre de roles)
14 | Auditoría de Calidad | ¿Se han incluido actividades de Revisión de pares?
15 | Auditoría de Calidad | ¿Se han incluido actividades de QA?
16 | Auditoría de Calidad | ¿Se han incluido actividades de gestión de la configuración?
17 | Auditoría de Calidad | ¿El cronograma tiene los recursos balanceados?
18 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha considerado los tiempos necesarios para las actividades de Configuración y QA?
19 | Auditoría de Calidad | ¿Los tiempos estipulados en el cronograma son los que figuran en el Plan de Propuesta?
20 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha discutido el cronograma con los integrantes del equipo de proyecto?
21 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha actualizado los porcentajes de avances según corresponda?
Propuesta Propuesta_Proyecto_[PROY] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombrePROY\01 Gestión del Proyecto\01 INICIO\02 Propuesta
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado el el directorio correspondiente? | No |  | No |  |  | No |  | No |  |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Gestión de la Configuración | El historial de revisiones de documento esta correctamente llenado? |  | Si | Si | [8 empty] | Si | Si
3 | Auditoría de Calidad | ¿Los objetivos contienen a el objetivo general y los objetivos específicos?
4 | Auditoría de Calidad | ¿El Alcance del Proyecto está claramente descrito?
5 | Auditoría de Calidad | ¿En el Alcance del Proyecto se ha descrito claramente identificado los procesos del negocio involucrados (MRPL)?
6 | Auditoría de Calidad | ¿En el Alcance del Proyecto se ha descrito lo que esta dentro del alcance?
7 | Auditoría de Calidad | ¿En el Alcance del Proyecto se ha descrito lo que esta fuera del alcance?
8 | Auditoría de Calidad | ¿En el Alcance del Proyecto se ha descrito los Supuestos y Restricciones?
9 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Organización del Proyecto se ha descrito la estructura detallada del trabajo (WBS: Entregables de Gestión, Entregables de Ingenieria)?
10 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha descrito en la sección organización del proyecto; fases y procesos del proyecto?
11 | Auditoría de Calidad | ¿La metodología aplicar en el proyecto está claramente descrito?
12 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha descrito en la sección entregables; la matriz de entregables del proyecto?
13 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Equipo de Trabajo; Se muestra el organigrama, roles y funciones del cliente y roles y funciones de GMD?
14 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Cronograma; se muestra las actividades del proyecto?
15 | Auditoría de Calidad | ¿Los beneficios del proyecto están descritos claramente?
16 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Factores claves de exito del Proyecto; se indican los riesgos del proyecto, estrategia de respuesta y responsables del riesgo?

## Seguimiento (hidden)
CHECKLIST DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - SEGUIMIENTO
Fábrica: |  | EVOLUTIVO FRONT END |  |  |  |  | 1era Revisión |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
Jefe de la Fábrica: |  | 0
Tipo de Proyecto |  | 0 |  |  |  |  | 2da. Revisión |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
Nombre del Proyecto: |  | 0
Gestor de Calidad: |  | 0 |  |  |  |  | 3ra. Revisión |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
| Indicadores de Gestion de Configuracion |  |  |  | 75% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
[5 empty] | API_[SISTEMA]-01 |  |  |  | API_[SISTEMA]-02 |  |  |  | API_[SISTEMA]-03
Nro | Tipo de revisión | Descripcion |  |  | 1ra. Rev. | Obs. | Fecha |  | 2da Rev. | Obs. | Fecha |  | 3era Rev. | Obs. | Fecha
Plan de Proyecto Plan_[PROY]_[Versión] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombrePROY\01 Gestión del Proyecto\01 INICIO\03 Plan de proyecto
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado el el directorio correspondiente? |  | Si | Si |  |  | Si | Si |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Gestión de la Configuración | El historial de revisiones de documento esta correctamente llenado? | No |  | No |  |  | Si | Si |  |  | Si | Si
3 | Auditoría de Calidad | ¿La introducción contiene el Propósito del Plan / Términos y Definiciones / Referencias?
4 | Auditoría de Calidad | ¿Los objetivos contienen a el objetivo general y los objetivos específicos?
5 | Auditoría de Calidad | ¿En el Alcance del Proyecto está descrito claramente?
6 | Auditoría de Calidad | ¿En el Alcance del Proyecto se ha descrito claramente la descripción de procesos del negocio?
7 | Auditoría de Calidad | ¿En el Alcance del Proyecto se ha descrito lo que está dentro del alcance?
8 | Auditoría de Calidad | ¿En el Alcance del Proyecto se ha descrito lo que está fuera del alcance?
9 | Auditoría de Calidad | ¿En el Alcance del Proyecto se ha descrito los Supuestos y Restricciones?
10 | Auditoría de Calidad | ¿En el Alcance del Proyecto se ha descrito la estructura detallada del trabajo (WBS - Entregables de Gestión)?
11 | Auditoría de Calidad | ¿Se han descrito los requerimiento del proyecto (requerimientos de personal, estaciones de trabajo, acceso a servidores, redes y comunicaciones, software, infraestructura y mobiliario)
12 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha descrito en la sección estrategia de ejecución del proyecto; las etapas del proyecto?
13 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha descrito en la sección estrategia de ejecución del proyecto; fases del proyecto?
14 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha descrito en la sección estrategia de ejecución del proyecto; la matriz de entregables de ingeniería?
15 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Organigrama del Proyecto; Se muestra el organigrama, roles y funciones del cliente y roles y funciones de GMD?
16 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Responsabilidades; Se muestra las responsabilidades del cliente y las responsabildiades de GMD?
17 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Cronograma de Actividades; Se muestra las actividades del proyecto?
18 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Actividades de Soporte en la Administración del Proyecto; se indica la Gestión de Riesgos?
19 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Actividades de Soporte en la Administración del Proyecto; se indica la Gestión de la Comunicación?
20 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Actividades de Soporte en la Administración del Proyecto; se indica la Gestión Integrada de Proyectos?
21 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Actividades de Soporte en la Administración del Proyecto; se indica la Gestión de Datos?
22 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Actividades de Soporte en la Administración del Proyecto; se indica la Gestión de la Configuración?
23 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Actividades de Soporte en la Administración del Proyecto; se indica la Gestión de cambios en los requerimientos?
24 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Actividades de Soporte en la Administración del Proyecto; se indica la Gestión de la Calidad del Producto?
25 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Actividades de Soporte en la Administración del Proyecto; se indica la Gestión del Seguimiento del Proyecto?
26 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Actividades de Soporte en la Administración del Proyecto; se indica la Gestión del Cronograma?
27 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Actividades de Soporte en la Administración del Proyecto; se indica la Gestión de la Capacitación del Personal del Proyecto?
28 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Actividades de Soporte en la Administración del Proyecto; se indica los criterios para la aceptación del proyecto?
29 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Anexos: Se indica el Detalle de Funcionalidad, Cronograma Detallado de Trabajo; Estructura Detallada de Trabajo (WBS); y el Formato de Acta de Aceptación de Plan de Proyecto?
Cronograma de Proyecto Interno Cronograma_[PROY]_[Versión] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombrePROY\01 Gestión del Proyecto\01 INICIO\03 Plan de proyecto
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado el el directorio correspondiente? |  | Si | Si |  |  | Si | Si |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Gestión de la Configuración | El historial de revisiones de documento esta correctamente llenado? |  | Si | Si |  |  | Si | Si |  |  | Si | Si
3 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Gestión, sub sección Planificación, se tiene programada la actividad Revisión de metodología de trabajo?
4 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Gestión, sub sección Planificación, se tiene programada la actividad Plan de Proyecto?
5 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Gestión, sub sección Planificación, se tiene programada la actividad Kick Off Meeting Interno?
6 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Gestión, sub sección Planificación, se tiene programada la actividad Kick Off Meeting con Cliente?
7 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Gestión, sub sección Asignación, Ejecución, Seguimiento y Control, se tiene programada la actividad Planeamiento Asignación y Control Semanal?
8 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Gestión, sub sección Asignación, Ejecución, Seguimiento y Control, se tiene programada la actividad Reuniones de Comité con el Cliente?
9 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Gestión, sub sección Cierre, se tiene programada la actividad Revisión de Entregables del Proyecto?
10 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Gestión, sub sección Cierre, se tiene programada la actividad Acta de Aceptación y Cierre?
11 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Gestión, sub sección Cierre, se tiene programada la actividad Elaboración del Relatorio de Proyectos?
12 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Gestión, sub sección Cierre, se tiene programada la actividad Auditoria de configuración?
13 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Gestión, sub sección Cierre, se tiene programada la actividad Archivar registros del proyecto?
14 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Incepción, se tiene programada la actividad Iteración I1?
15 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Elaboración, se tiene programada la actividad Iteración E1 Análisis?
16 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Elaboración, se tiene programada la actividad Flujo de Trabajo de Requerimientos?
17 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Elaboración, se tiene programada la actividad Flujo de Trabajo de Análisis?
18 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Elaboración, se tiene programada la actividad Flujo de Trabajo de Diseño?
19 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Elaboración, se tiene programada la actividad Flujo de Trabajo de Gestión?
20 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Elaboración, se tiene programada la actividad Iteración E2 Diseño?
21 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Elaboración, se tiene programada la actividad Flujo de Trabajo de Diseño?
22 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Elaboración, se tiene programada la actividad Flujo de Trabajo de Gestión?
23 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Construcción, se tiene programada la actividad Iteración C1?
24 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Construcción, se tiene programada la actividad Flujo de Trabajo de Requerimientos?
25 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Construcción, se tiene programada la actividad Flujo de Trabajo de Implementación?
26 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Construcción, se tiene programada la actividad Flujo de Trabajo de Pruebas?
27 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Construcción, se tiene programada la actividad Flujo de Trabajo de Distribución?
28 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Construcción, se tiene programada la actividad Flujo de Trabajo de Gestión?
29 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Transición, se tiene programada la actividad Flujo de Trabajo de Distribución?
30 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Transición, se tiene programada la actividad Actualización de Manual de usuario?
31 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Transición, se tiene programada la actividad Actualización de Manual de sistema?
32 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Transición, se tiene programada la actividad Actualización de Manual de Administración e instalación?
33 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Transición, se tiene programada la actividad Capacitación?
34 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Actividades Adicionales, se tiene programada la actividad Revisión de Pares de otros proyectos?

## Cierre (hidden)
CHECKLIST DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - CIERRE
| Fábrica: | EVOLUTIVO FRONT END |  |  |  | 1era Revisión |  |  |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
| Jefe de la Fábrica: | 0
| Tipo de Proyecto | 0 |  |  |  | 2da. Revisión |  |  |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
| Nombre del Proyecto: | 0
| Gestor de Calidad: | 0 |  |  |  | 3ra. Revisión |  |  |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
| Indicadores de Gestion de Configuracion |  |  | 100% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | API_[SISTEMA]-01 |  |  |  |  | API_[SISTEMA]-02 |  |  |  |  | API_[SISTEMA]-03
Nro | Tipo de revisión | Descripcion |  | 1ra. Rev. | Obs. | Fecha |  |  | 2da Rev. | Obs. |  | Fecha |  | 3era Rev. | Obs. | Fecha
FASE: CIERRE
Acta de Cierre de Proyecto y Relatorio de Proyecto [Acta de Cierre_[PROY]] y [Relatorio_[PROY]] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombrePROY\01 Gestión del Proyecto\03 CIERRE
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado el el directorio correspondiente? | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Gestión de la Configuración | El historial de revisiones de documento esta correctamente llenado? | Si | Si |  |  | No |  | No |  |  |  | Si | Si

## Configuraciones Tipo o Nuevas (hidden)
CHECKLIST DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - CONFIGURACIONES TIPO O NUEVAS
| Fábrica: | EVOLUTIVO FRONT END |  |  |  | 1era Revisión |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
| Jefe de la Fábrica: | 0
[6 empty] | 2da. Revisión |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
| Nombre del Proyecto: | 0
| Gestor de Calidad: | 0 |  |  |  | 3ra. Revisión |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
|  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | API_[SISTEMA]-01 |  |  |  | API_[SISTEMA]-01 |  |  |  | API_[SISTEMA]-01
Nro | Tipo de revisión | Descripcion |  | 1ra. Rev. | Obs. | Fecha |  | 2da Rev. | Obs. | Fecha |  | 3era Rev. | Obs. | Fecha
FASE: ANÁLISIS Y DISEÑO
Documento: Plantilla de Configuración To_be_[PROY]_[NOMBRE DEL PROCESO] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombreProyecto\03 Documentos Técnicos\01 Documentación de procesos\Entregables
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado en el directorio correspondiente? | Si | Si |  |  | Si | Si |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Características del Procesos con los siguientes datos: Nombre del procesos, estado y descripción.
3 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Datos del Proyecto con los siguientes datos: Empresa, nombre del proyecto, director del proyectos, jefe de proyecto y participantes.
4 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Propietarios del Proceso con los siguientes datos: organización propietaria del proceso y nombre del propietario.
5 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Control de la Documentación con los siguientes datos: Elaborado por, Fecha de elaboración, Revisado por, Fecha de revisión, Aprobado por y Fecha de Aprobación.
6 | Auditoría de Calidad | ¿Se encuentran identificados las entradas y los proveedores del proceso?
7 | Auditoría de Calidad | ¿Los colores de los recuadros para los subprocesos, actividades y tareas, están de acuerdo al estándar?
8 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto grupo ujtiliza los colores estándares?
9 | Auditoría de Calidad | ¿La bifurcación refleja dos o más alternativas excluyentes?
10 | Auditoría de Calidad | ¿El paralelismo refleja flujos que se realizan simultáneamente?
11 | Auditoría de Calidad | ¿El pararlelismo puro se ha abierto y se ha cerrado con los objetos unificación?
12 | Auditoría de Calidad | ¿El paralelismo condicionado refleja flujos que pueden concurrir a una rama u otra?
13 | Auditoría de Calidad | ¿El flujo tiene un solo objeto de inicio?
14 | Auditoría de Calidad | ¿Se utiliza solo letras para los conectores de burbujas?
15 | Auditoría de Calidad | ¿Se han identificado graficamente oportunidades de mejora?
FASE: ELABORACIÓN DE LA SOLUCIÓN
Documento: Casuísticas de Pruebas To_be_[PROY]_[NOMBRE DEL PROCESO] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombreProyecto\03 Documentos Técnicos\01 Documentación de procesos\Entregables
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado en el directorio correspondiente? | Si | Si |  |  | Si | Si |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Características del Procesos con los siguientes datos: Nombre del procesos, estado y descripción.
3 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Datos del Proyecto con los siguientes datos: Empresa y nombre del proyecto.
4 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Equipo de Proyecto con los siguientes datos: director del proyecto, jefe de proyecto y participantes.
5 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Propietarios del Proceso con los siguientes datos: organización propietaria del proceso y nombre del propietario.
6 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Control de la Documentación con los siguientes datos: Elaborado por, Fecha de elaboración, Revisado por, Fecha de revisión, Aprobado por y Fecha de Aprobación.
7 | Auditoría de Calidad | ¿Se encuentran identificados las entradas y los proveedores del proceso?
8 | Auditoría de Calidad | ¿Los colores de los recuadros para los subprocesos, actividades y tareas, están de acuerdo al estándar?
9 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto grupo ujtiliza los colores estándares?
10 | Auditoría de Calidad | ¿La bifurcación refleja dos o más alternativas excluyentes?
11 | Auditoría de Calidad | ¿El paralelismo refleja flujos que se realizan simultáneamente?
12 | Auditoría de Calidad | ¿El pararlelismo puro se ha abierto y se ha cerrado con los objetos unificación?
13 | Auditoría de Calidad | ¿El paralelismo condicionado refleja flujos que pueden concurrir a una rama u otra?
14 | Auditoría de Calidad | ¿El flujo tiene un solo objeto de inicio?
15 | Auditoría de Calidad | ¿Se utiliza solo letras para los conectores de burbujas?

## Desarrollos Departamentales (hidden)
CHECK LIST DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - DESARROLLOS DEPARTAMENTALES
| Fábrica: | EVOLUTIVO FRONT END |  |  |  |  | 1era Revisión |  |  |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
| Jefe de la Fábrica: | 0
[7 empty] | 2da. Revisión |  |  |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
| Nombre del Proyecto: | 0
| Gestor de Calidad: | 0 |  |  |  |  | 3ra. Revisión |  |  |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
[5 empty] | 75% |  |  |  |  | 75% | [5 empty] | 77.78%
[5 empty] | API_[SISTEMA]-01 |  |  |  |  | API_[SISTEMA]-01 | [5 empty] | API_[SISTEMA]-01
Nro | Tipo de revisión | Descripcion |  |  | 1ra. Rev. | Obs. | Fecha |  |  | 2da Rev. | Obs. |  | Fecha |  |  | 3era Rev. | Obs. | Fecha
FASE: ANALISIS Y DISEÑO
Documento: Diseño Externo Presentación de Estrategia_[PROY] TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-AAA\XXXXX.YYY Nombre Proyecto\03 Documentos Técnicos\01 Análisis y Diseño\Entregables
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado el el directorio correspondiente? |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El historial de revisiones del documento esta correctamente llenado? |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  |  | No |  | No
3 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha indicado la versión, unidad organizativa, proyecto y fecha de la presentación?
4 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha detallado la sección: Introducción?
5 | Auditoría de Calidad | ¿La Introdución muestra una breve descripción del proyecto y la presentación?
6 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha detallado la sección: Objetivos?
7 | Auditoría de Calidad | ¿La sección Objetivo describe el objetivo del documento?
8 | Auditoría de Calidad | ¿Se han descrito todos los conceptos necesarios dentro de la Sección: Estrategia de Comunicación?
9 | Auditoría de Calidad | Dentro de la sección: Medios de Comunicación se han especificado los siguientes ítems: - Medio - Descripción
10 | Auditoría de Calidad | ¿Se han identificado los elementos de motivación e identidad?
11 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha indicado el presupuesto necesario para el uso de los elementos de motivación e identidad?
12 | Auditoría de Calidad | ¿Se han descrito todos los conceptos necesarios dentro de la Sección: Estrategia de Formación?
13 | Auditoría de Calidad | ¿Se han identificado los elementos de soporte a la formación?
14 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha indicado el presupuesto necesario para el uso de los elementos de soporte a la formación?
Documento: Plan de Pruebas Presentación de Plan_[PROY] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombreProyecto\03 Documentos Técnicos\02 Estrategia de Formación\Entregables
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado el el directorio correspondiente? |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El historial de revisiones del documento está correctamente llenado? | No |  | No |  |  |  | Si | Si |  |  |  |  | Si | Si
3 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha indicado la versión, unidad organizativa, proyecto y fecha de la presentación? | [11 empty] | No |  | No
4 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha detallado la sección: Introducción?
5 | Auditoría de Calidad | ¿La Introdución muestra una breve descripción del proyecto y la presentación?
6 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha detallado la sección: Objetivos?
7 | Auditoría de Calidad | ¿La sección Objetivo describe el objetivo de la formación y comunicación?
8 | Auditoría de Calidad | ¿En la Sección: Estrategia de Comunicación se han descrito los medios y los elementos de soporte?
9 | Auditoría de Calidad | ¿En la Sección: Plan de Comunicación se ha descrito el emisor, audiencia objetivo, mensaje, método de comunicación, fecha y frecuencia?
10 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha detallado el plan de formación día por día, colocando el nombre de la formación, lugar y horario?
Documento: Diseño Técnico Presentacion_resultados_form_[PROY] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombreProyecto\03 Documentos Técnicos\04 Ejecución\Entregables
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado el el directorio correspondiente? |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Gestión de la Configuración | El historial de revisiones de documento esta correctamente llenado? | No |  | No |  |  | No |  | No |  |  |  |  | Si | Si
3 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha indicado la versión, unidad organizativa, proyecto y fecha de la presentación?
4 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha detallado la sección: Introducción?
5 | Auditoría de Calidad | ¿La Introdución muestra una breve descripción del proyecto y la presentación?
6 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha detallado la sección: Objetivos?
7 | Auditoría de Calidad | ¿La sección Objetivo describe el objetivo de la formación y comunicación?
8 | Auditoría de Calidad | ¿En la Sección: Formaciones Ejecutadas se ha descrito la formación, fecha, duración, formadores y porcentaje de asistencia?
9 | Auditoría de Calidad | ¿En la Sección: Asistencia General se ha colocado un cuadro estadístico de la formación?
10 | Auditoría de Calidad | ¿En la Sección: Resultados de Encuesta se ha colocado un cuadro estadístico de los resultados de las encuestas de la formación?
11 | Auditoría de Calidad | ¿En la Sección: Bitácora de Observaciones se ha descrito la formación, observación, responsable de la solución, solución propuesta, fecha de cierre y estado?
12 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha detalado la sección: Análisis de los resultados?
FASE: ELABORACIÓN DE LA SOLUCIÓN
Documento: Software Producido Informe_final_GDC_[PROY] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombreProyecto\03 Documentos Técnicos\04 Ejecución\Entregables
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado el el directorio correspondiente? |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Gestión de la Configuración | El historial de revisiones de documento esta correctamente llenado? |  | Si | Si |  |  | No |  | No |  |  |  |  | Si | Si
3 | Auditoría de Calidad | ¿Se indica el nombre del servicio, del proyecto y la fecha de actualización del documento?
4 | Auditoría de Calidad | ¿Se han descrito todos los conceptos necesarios dentro de la Sección: Introducción?
5 | Auditoría de Calidad | ¿Se han descrito todos los conceptos necesarios dentro de la Sección: Objetivo?
6 | Auditoría de Calidad | ¿Se han descrito todos los conceptos necesarios dentro de la Sección: Alcance?
7 | Auditoría de Calidad | En la sección: Formación se ha descrito la ejecución de la estrategia de formación, participación, encuestas de satisfacción y el análisis de resultados?
8 | Auditoría de Calidad | ¿En el item de Ejecución de la Estrategia de Formación se realizó la comparación de la planificación versus la ejecución.
9 | Auditoría de Calidad | ¿En el item de Participación se ha incluido un cuadro y/o gráfico con el porcentaje de asistencia?
10 | Auditoría de Calidad | ¿En el item Encuestas de Satisfacción se ha incluido un cuadro y/o gráfico con el resultado general de las encuestas de satisfacción de formación?
11 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección: Comunicación se ha descrito la ejecución de la estrategia de comunicación, encuestas de satisfacción y el análisis de resultados?
12 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha detallado la sección: Conclusiones y Recomendaciones del Proyecto?

## VISION SCHOOL
CHECK LIST DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - FACTURA DIGITAL PARA PYMES
| Proyecto | FACTURA DIGITAL PARA PYMES |  |  |  |  | 1era Revisión |  |  | Revisores: | ALEXANDER JAVE |  | Fecha de Revisión: | 2019-09-25
| Jefe de Proyecto | LUIS MUÑOZ GUERRA
[7 empty] | 2da. Revisión |  |  | Revisores: | ALEXANDER JAVE |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
| Nombre del Proyecto: | FACTURA DIGITAL PARA PYMES
| Analista de Calidad | ALEXANDER JAVE |  |  |  |  | 3ra. Revisión |  |  | Revisores: | ALEXANDER JAVE |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
[5 empty] | 66.67% |  |  |  | 100% |  |  | 0%
[5 empty] | API_[SISTEMA]-01 |  |  |  | API_[SISTEMA]-01 |  |  | API_[SISTEMA]-01
Nro | Tipo de revisión | Descripcion |  |  | 1ra. Rev. | Obs. | Fecha |  | 2da Rev. | Obs. | Fecha | 3era Rev. | Obs. | Fecha
FASE: GESTIÓN DE PROYECTOS (PP-PMC)
Documento: Plan de proyecto Poner URL del documento
1 | Auditoría de Calidad | ¿Esta guaradado en la ubicación exacta LOS TRABAJOS EN EL one drive? |  |  | Si |  | kg |  | Si
2 | Auditoría de Calidad | ¿ El plan de proyecto se elaboro en la plantilla entrega por el docente ?
3 | Auditoría de Calidad | ¿Se elaboro adecudamente el numeral 2 "Resumen ejecutivo "? | No |  | No | Mal redactado
4 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Propietarios del Proceso con los siguientes datos: organización propietaria del proceso y nombre del propietario.
5 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Control de la Documentación con los siguientes datos: Elaborado por, Fecha de elaboración, Revisado por, Fecha de revisión, Aprobado por y Fecha de Aprobación.
6 | Auditoría de Calidad | ¿Se encuentran identificados las entradas y los proveedores del proceso?
7 | Auditoría de Calidad | ¿Los colores de los recuadros para los subprocesos, actividades y tareas, están de acuerdo al estándar?
8 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto grupo ujtiliza los colores estándares?
9 | Auditoría de Calidad | ¿La bifurcación refleja dos o más alternativas excluyentes?
10 | Auditoría de Calidad | ¿El paralelismo refleja flujos que se realizan simultáneamente?
11 | Auditoría de Calidad | ¿El pararlelismo puro se ha abierto y se ha cerrado con los objetos unificación?
12 | Auditoría de Calidad | ¿El paralelismo condicionado refleja flujos que pueden concurrir a una rama u otra?
13 | Auditoría de Calidad | ¿El flujo tiene un solo objeto de inicio?
14 | Auditoría de Calidad | ¿Se utiliza solo letras para los conectores de burbujas?
15 | Auditoría de Calidad | ¿Se han identificado graficamente oportunidades de mejora?
FASE: ELABORACIÓN DE LA SOLUCIÓN
Documento: ELEGIR UN ENTREGABLE DE LA PC2 COLOCAR URL DE LA PC2
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | PREGUNTAS RELACIONADAS A LA GESTION DE LA CONFIGURACION ELEGIDO (NO MEZCLADO) |  | Si | Si | sdfsdfs |  | Si | Si
2 | Auditoría de Gestión de la Configuración | El historial de revisiones del documento está correctamente llenado? |  | Si | Si |  |  | Si | Si
3 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha indicado la versión, área, proyecto y fecha de la presentación?
4 | Auditoría de Calidad | ¿El documento cuenta con el índice correctamente detallado?
5 | Auditoría de Calidad | ¿Se han presentado los objetivos y alcances del proyecto?
6 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha descrito el modelo actual?
7 | Auditoría de Calidad | ¿Se han identificado los puntos críticos del modelo actual?
8 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha descrito en la sección Oportunidades de Mejora, el proceso, las oportunidades de mejora, indicador propuesto y el retorno económico?
9 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha descrito el modelo propuesto?
10 | Auditoría de Calidad | ¿Se han identificado los roles y responsabilidades del módelo propuesto?
11 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha presentado la estructura organizacional propuesta?
12 | Auditoría de Calidad | ¿Se han indicado los próximos pasos?
NOTA:
1 - Son 5 preguntas por un entregable de area de proceso

## Atención de Incidencias - DD (hidden)
CHECK LIST DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - ATENCIÓN DE INCIDENCIAS - DD
| Fábrica: | EVOLUTIVO FRONT END |  |  |  | 1era Revisión |  |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
| Jefe de la Fábrica: | 0
[6 empty] | 2da. Revisión |  |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
| Nombre del Proyecto: | 0
| Gestor de Calidad: | 0 |  |  |  | 3ra. Revisión |  |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
|  |  |  | 100% |  |  |  |  | 75% |  |  |  |  | 75%
|  |  |  | API_[SISTEMA]-01 |  |  |  |  | API_[SISTEMA]-01 |  |  |  |  | API_[SISTEMA]-01
Nro | Tipo de revisión | Descripcion |  | 1ra. Rev. | Obs. | Fecha |  |  | 2da Rev. | Obs. | Fecha |  |  | 3era Rev. | Obs. | Fecha
FASE: ANÁLISIS Y DISEÑO
Documento: Diseño Técnico To_be_[PROY]_[NOMBRE DEL PROCESO] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombreProyecto\03 Documentos Técnicos\01 Documentación de procesos\Entregables
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado en el directorio correspondiente? | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Características del Procesos con los siguientes datos: Nombre del procesos, estado y descripción.
3 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Datos del Proyecto con los siguientes datos: Empresa, nombre del proyecto, director del proyectos, jefe de proyecto y participantes.
4 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Propietarios del Proceso con los siguientes datos: organización propietaria del proceso y nombre del propietario.
5 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Control de la Documentación con los siguientes datos: Elaborado por, Fecha de elaboración, Revisado por, Fecha de revisión, Aprobado por y Fecha de Aprobación.
6 | Auditoría de Calidad | ¿Se encuentran identificados las entradas y los proveedores del proceso?
7 | Auditoría de Calidad | ¿Los colores de los recuadros para los subprocesos, actividades y tareas, están de acuerdo al estándar?
8 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto grupo ujtiliza los colores estándares?
9 | Auditoría de Calidad | ¿La bifurcación refleja dos o más alternativas excluyentes?
10 | Auditoría de Calidad | ¿El paralelismo refleja flujos que se realizan simultáneamente?
11 | Auditoría de Calidad | ¿El pararlelismo puro se ha abierto y se ha cerrado con los objetos unificación?
12 | Auditoría de Calidad | ¿El paralelismo condicionado refleja flujos que pueden concurrir a una rama u otra?
13 | Auditoría de Calidad | ¿El flujo tiene un solo objeto de inicio?
14 | Auditoría de Calidad | ¿Se utiliza solo letras para los conectores de burbujas?
15 | Auditoría de Calidad | ¿Se han identificado graficamente oportunidades de mejora?
Documento: Plan de Pruebas To_be_[PROY]_[NOMBRE DEL PROCESO] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombreProyecto\03 Documentos Técnicos\01 Documentación de procesos\Entregables
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado en el directorio correspondiente? | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Características del Procesos con los siguientes datos: Nombre del procesos, estado y descripción.
3 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Datos del Proyecto con los siguientes datos: Empresa y nombre del proyecto.
4 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Equipo de Proyecto con los siguientes datos: director del proyecto, jefe de proyecto y participantes.
5 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Propietarios del Proceso con los siguientes datos: organización propietaria del proceso y nombre del propietario.
6 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Control de la Documentación con los siguientes datos: Elaborado por, Fecha de elaboración, Revisado por, Fecha de revisión, Aprobado por y Fecha de Aprobación.
7 | Auditoría de Calidad | ¿Se encuentran identificados las entradas y los proveedores del proceso?
8 | Auditoría de Calidad | ¿Los colores de los recuadros para los subprocesos, actividades y tareas, están de acuerdo al estándar?
9 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto grupo ujtiliza los colores estándares?
10 | Auditoría de Calidad | ¿La bifurcación refleja dos o más alternativas excluyentes?
11 | Auditoría de Calidad | ¿El paralelismo refleja flujos que se realizan simultáneamente?
12 | Auditoría de Calidad | ¿El pararlelismo puro se ha abierto y se ha cerrado con los objetos unificación?
13 | Auditoría de Calidad | ¿El paralelismo condicionado refleja flujos que pueden concurrir a una rama u otra?
14 | Auditoría de Calidad | ¿El flujo tiene un solo objeto de inicio?
15 | Auditoría de Calidad | ¿Se utiliza solo letras para los conectores de burbujas?
FASE: ELABORACIÓN DE LA SOLUCIÓN
Documento: Software Producido Presentacion_diagnostico_Homogeneización_[PROY]_[AAMMDD] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombreProyecto\03 Documentos Técnicos\02 Diagnóstico y Propuesta\Entregables
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y está almacenado en el directorio correspondiente? | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  | No |  | No
2 | Auditoría de Gestión de la Configuración | El historial de revisiones de documento está correctamente llenado? | Si | Si |  |  | No |  | No |  |  |  | Si | Si
3 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha indicado la versión, área, proyecto y fecha de la presentación?
4 | Auditoría de Calidad | ¿El documento cuenta con el índice correctamente detallado?
5 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha detallado en la sección Indicadores la definición del alcance, selección del modelo e identificación de brechas ?
6 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha colocado el mapa general del Modelo de Referencia Homogeneizado?
7 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Modelo de Referencia Homogeneizado se ha detallado por cada Unidad Organizacional los objetivos e indicadores por proceso?
8 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Modelo de Referencia Homogeneizado se ha graficado la selección del modelo de referencia?
9 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Modelo de Referencia Homogeneizado se ha propuesto un esquema organizacional?
10 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Modelo de Referencia Homogeneizado se ha descrito numericamente las OMs ha implementar por unidad organizacional, de acuerdo a su priorización y según su origen?
11 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha descrito la sección: Próximos pasos?
12 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Anexos se ha detallado los objetivos e indicadores por cada proceso?
13 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Anexos se ha detallado las Oportunidadse de mejora priorizadas mostrando el proceso, indicador y retorno económico?
14 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Anexos se ha detallado las Oportunidadse de Mejora a impementarse posteriormente, mostrando el proceso, indicador y retorno económico?

## Auditoria_Configuracion_Calidad (hidden)
Indicadores de Auditoría de Configuración y de Calidad PI
Revisión 01 | Indicadores de Gestión de Configuración y de Calidad | 81.25% | 83.33% | 75% | 100% | 66.67%
Revisión 02 | Indicadores de Gestión de Configuración y de Calidad | 82.5% | 80% | 100% | 50% | 100%
Revisión 03 | Indicadores de Gestión de Configuración y de Calidad | 70.83% | 83.33% | 100% | 100% | 0%

## Tablas
Tipos | Tipo Proyecto
Auditoría de Gestión de la Configuración | Proyecto
Auditoría de Calidad | Mantenimiento
Atención de Incidencias
Definición de Requerimientos