## Plantilla
[21 empty] | Informe de Avance Quincenal | [11 empty] | Concluido
En proceso
[22 empty] | Semana del |  |  |  | 2019-08-21 |  |  | al | 2019-09-05
IAVQUI_06_09_2019
Gestión Empresarial de Proyectos - Fase I
Jefe de Proyecto: |  |  | Daniel Vilela | [29 empty] | Mitigar
Gerente de Proyecto: |  |  | M.E.S.T | [29 empty] | Aceptar
Eliminar
Situación Actual
ID | Descripción |  |  | Situación Actual | [11 empty] | Próximas Acciones | [10 empty] | Responsable |  |  |  |  | Fecha fin
1 | Coordinación de infraestructura requerida |  |  | Se entregaron las característas de hardware requeridas para los ambientes de desarrollo y producción | [11 empty] | Programar una reunión con Ernan Guarniz para confirmación de requerimientos de infraestructura y si se tratará de un ambiente virtual o físico. | [10 empty] | Daniel Vilela |  |  |  |  | 2019-08-27 | Abierto
2 | Levantamiento de información de la etapa de análisis de necesidades ( visión y alcance) |  |  | Se realizaron las reuniones de levantamiento de información para identificar los requerimientos y definir el alcance | [11 empty] | Confirmar requerimientos recopilados con la gerencia de desarrollo | [10 empty] | Ernan Guarniz |  |  |  |  | 2508/2019 | Cerrado
3 | Reunión externa |  |  | Se realizaro la reunión externa con el equipo del proyecto. | [22 empty] | Daniel Vilelaa |  |  |  |  | 2019-09-05 | Ocurrido
Riesgos
Número | Descripción |  |  |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  |  | Plan de Acción | [8 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status
1 | Poca disponibilidad de recursos de los participantes del proyecto |  |  |  |  | 1 | 0.5 | Mitigar |  |  | Facilitar recursos a los participantes. (internet, etc) | [8 empty] | Daniel Vilela |  |  | Abierto | [9 empty] | Pendiente
2 | Poco Conocimiento en CMMI |  |  |  |  | 2 | 0.3 | Mitigar |  |  | Seguimiento constante. Elaborar Plan de Contingencia | [8 empty] | Daniel Vilela |  |  | Abierto | [9 empty] | Evaluación de impacto
3 | Fallas en los equipos de trabajo adquiridos |  |  |  |  | 4 | 0.1 | Mitigar |  |  | Testear los equipos y comprobar su estabilidad | [8 empty] | Ernan Guarniz |  |  | Abierto
4 | Faltas del personal por trabajo o práctica |  |  |  |  | 3 | 0.5 | Mitigar |  |  | Comprometer a los participantes. Convocatoria de nuevos participantes | [8 empty] | Ernan Guarniz |  |  | Ocurrido | [9 empty] | Aprobación del Líder
5 | Poca experiencia del personal puede afectar la calidad de los productos |  |  |  |  | 3 | 0.5 |  | Mitigar |  | Capacitar a los integrantes en Gestión y en Web | [8 empty] | Ernan Guarniz |  |  |  |  | Abierto
6 | Recortes de presupuestos |  |  |  |  | 3 | 0.5 |  | Mitigar |  | Realizar reuniones para indicar deficit de presupuesto | [8 empty] | Daniel Vilela |  |  |  |  | Abierto
Elevado a Comité
Aprobado
Problemas | [32 empty] | Rechazado
ID | Problema | [12 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [17 empty] | Status
1 | Se retiro un integrante del proyecto | [12 empty] | Se redistribuyo las tareas entre los inetgrantes presentes | [17 empty] | Resuelto
3
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Participación activa del cliente durante el proyecto.
Pendiente
Resuelto
Control de Avance | [32 empty] | Cancelado
WBS | [17 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  |  | Inicio |  | Fin |  |  |  | % Planificado |  |  | % Real |  | %Desviación |  |  | Mes |  |  | % Planificado |  |  |  | % Real | % Desviación |  |  |  |  | Corte
1 | Proceso de gestion del proyecto |  |  | 21/08/19 |  | 31/09/2019 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 2019-08-21 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | 2019-10-09
2 | Plan de proyecto |  |  | 15/08/19 |  | 2019-09-02 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 2019-08-15 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
3 | Elaboración del cronograma |  |  | 31/08/19 |  | 2019-09-02 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 2019-08-31 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | Real
4 | Acta de reunion del proyecto |  |  | 04/09/19 |  | 2019-09-04 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 2019-09-04 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | 100%
5 | Registro de riesgos |  |  | 04/09/19 |  | 2019-09-05 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 2019-09-04 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
6 | Informe de avance quincenal |  |  | 05/09/19 |  | 2019-09-06 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 2019-09-05 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | Planificado
7 | Aceptacion de entregables |  |  | 31/08/19 |  | 2019-09-02 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 2019-09-03 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | 100%
8 | Proceso de gestion de requerimientos |  |  | 07/09/19 |  | 2019-09-10 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 2019-09-07 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
9 | Lista maestra de requerimientos |  |  | 07/09/19 |  | 2019-09-09 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 2019-09-11 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | Desviación
10 | Matriz de trazabilidad |  |  | 07/09/19 |  | 2019-09-07 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 2019-09-12 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | 0%
11 | Solicitud de cambios |  |  | 07/09/19 |  | 2019-09-09 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 2019-09-13 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
12 | Registro de cambios |  |  | 09/09/19 |  | 2019-09-10 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 2019-09-14 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
Fechas Clave
ID | Hito | [11 empty] | Fecha
1 | Disponibilidad de Servidor de desarrollo | [11 empty] | 2019-08-24
2 | Solucion en Ambiente de Desarrollo | [11 empty] | 2019-08-25
4 | Disponibilidad de Servidor de producción | [11 empty] | 2019-08-24
5 | Equipos de trabajo adquiridos | [11 empty] | 2019-08-30
Control de Cambios (Impacto en costo y plazo)
ID | Descripción del cambio | [10 empty] | Monto impactado (US$) |  |  |  | Plazo impactado (Días) |  |  | Fecha fin |  |  |  |  | Estado
1 | NA
Control Presupuestal
Presupuesto Actual | [16 empty] | Ahorros / Sobrecostos Proyectos
Presupuesto Base |  | Cambios Autorizados |  |  | Presupuesto Actual | [5 empty] | Cambios por Autorizar | [5 empty] | Presupuesto Proyectado |  |  |  |  | Costo Total Proyectado | [5 empty] | Ahorro / Sobrecostos
Logística
Se adquirió los equipos de computo en sercoplus Se compraron 4 sillas, proyector, tacho basura, escritorios
Se alquiló una oficina en Av.Arequipa cdra 10