## Slide 1
Gracias
Proceso de Gestión de Cambios a Requerimientos
Notes: En este 1er separador se debe incluir el tema de la presentación y la primera lámina debe ser siempre esta (color amarillo) , no usar lamina de otro color, ya que este es el color que identifica a EMPRESA. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 2
Contenido
Objetivo y alcance del proceso
Términos y definiciones
Roles y responsabilidades
Entradas y salidas del proceso
Descripción del proceso
5.1 Subprocesos
5.2 Actividades
5.3 Tareas
6. Métricas del proceso
7. Artefactos del proceso
8. Historial de revisiones

## Slide 3
1. Objetivo y alcance del proceso
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 4
Objetivo y alcance del proceso
Objetivo
Definir el mecanismo de gestión de requerimientos de proyectos para la compañía Sedapal.
Establecer el procedimiento de gestión de cambios a requerimientos
Alcance
Este proceso aplica a los proyectos definidos dentro del servicio de Sedapal de la Gerencia de Comercio de Sedapal:

## Slide 5
2. Términos y definiciones
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 6
Términos y definiciones
# | Términos | Definiciones
1 | Modificación de requerimientos | Es la alteración o cambio de algún requerimiento previamente acordado . La implementación de nuevos requisitos también son considerados como modificaciones.
2 | Requerimientos establecidos | Esta conformado por requerimientos que han sido autorización para su elaboración , he introducido en el alcance de los requerimientos
3 | Requerimientos aprobados | Se refiere a la aprobación que reciben los requerimientos en las capas funcionales del servicio, es decir, a nivel de usuarios según lo que se defina en el Plan de Gestión de Requerimientos
4 | Plan de Gestión de Requerimientos | El presente documento define los procedimientos a seguir para el manejo de los requerimientos. Detalla los enlaces formales para proveer, aprobar u autorizar los requerimientos, los etapas de aprobación y autorización. También define el proceso de gestión para los cambios en los requerimientos.

## Slide 7
3. Roles y responsabilidades
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 8
Roles y responsabilidades
Cliente representante
Solicita cambios a los requerimientos previamente acordados.
Solicita la integración o implementación de nuevos requerimientos.
Autoriza la presentación de una solicitud de cambio.
Aprueba la solicitud de un cambio.

## Slide 9
Roles y responsabilidades
Analista de proyectos
Gerente de Proyecto
Define la organización para gestionar los requerimientos
Identifica los requerimientos exigidos por el cliente.
Encargado de realizar los ajustes de los requerimientos según la “Plantilla de Lista Maestra de Requerimientos para Proyectos.
Expone los requerimientos definidos con la finalidad de obtener aprobación del Cliente representante.
Registra y modifica los requerimientos según las observaciones que se realicen en proceso de aprobación.
Prepara y presenta los requerimientos para autorización formal.
Es el encargado de estimar el impacto que tendrá la alteración de uno o mas requerimientos y a su vez indicando qué actividades del cronograma se verán afectadas por el cambio.

## Slide 10
4. Entradas y salidas del proceso
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 11
Entradas y salidas del proceso
Entradas:
- Plan del Proyecto
Solicitud de Cambios
a requerimientos
Proceso de Gestión de Cambios a Requerimientos
Salidas:
- Actualización y Registros
de Requerimientos del proyecto

## Slide 12
5. Proceso de Gestión de Cambios a Requerimientos
  5.1 Subprocesos
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 13
Registro de Requerimientos
Evaluar impacto del cambio
(4) Analista de proyectos
Matriz de Trazabilidad
Formalizar el cambio
(6) Jefe de proyectos
Acta de Reunión
Si
No
Regresar
Solicitar cambio formal
(1) Cliente representante
Plantilla solicitud de cambio
Detalle actividades
3. Evaluar solicitud de cambio?
Informar impacto por evaluar
(2) Analista de proyectos
Plantilla solicitud de cambio
5. Aprueba
solicitud de cambio?
Si
No
Subprocesos del Gestión de Cambios a Requerimientos
Plan de Proyecto
(Sección Gestión de Cambios a REQ)
Proceso de Gestión de Proyectos
Proceso de Gestión de Proyectos

## Slide 14
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
1 | Usuario represéntate | Solicitar cambio formal | El analista de proyectos recibe los requerimientos emitidos por los vías autorizadas, según el checklist de aceptación de requerimiento y luego registra la solicitud de cambio en la Plantilla de Registro de Cambios a Requerimientos de Proyectos. | Plantilla: Solicitud de Cambios a Requerimientos de Proyectos Registro de Cambios a Requerimientos de Proyectos
2 | Analista de proyectos | Informar impacto por evaluar | Estimar el impacto que se genere en los trabajos en proceso tras la alteración de algún requerimiento. Detallar sobre las actividades que se verán afectadas durante su labor y establecer posibles nuevas fechas de entrega en caso de ser un cambio fuerte. | - Plantilla Solicitud de Cambios a Requerimientos de Proyectos Lista maestra de requerimientos Cronograma de actividades
3 | Aprobador de cambios en requerimientos | Evaluar solicitud de cambio? | Esta actividad refleja lo que el canal autorizado decide para aprobar la evaluación del impacto del cambio con respecto a una Solicitud de Cambio. Si se autoriza la evaluación de la solicitud de cambio, se envía la conformidad quedando registrado en acta vía correo electrónico. | - Plantilla acta de reunión
Regresar
Subprocesos del Gestión de Cambios a Requerimientos

## Slide 15
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
4 | Analista de proyectos | Evaluar impacto del cambio de requerimiento | Determinar cuál es el impacto si se decide incorporar los cambios solicitados al alcance del Proyecto. Opcionalmente, el analista solicita una reunión con el cliente representante para aclarar la solicitud de cambio. | - Plantilla Matriz de Trazabilidad a Documentos
5 | Aprobador de cambios en requerimientos | Solicitud de cambio de requerimiento es aprobada formalmente? | - Esta actividad refleja la decisión del canal autorizado sobre la incorporación de los cambios en requerimientos en el alcance del proyecto. | 
6 | Jefe de proyectos | Formalizar el cambio de requerimiento | - Si el canal autorizado acepta el cambio, se envía la conformidad a través de un acta. | - Plantilla acta de reunión
Regresar
Subprocesos del Gestión de Cambios a Requerimientos

## Slide 16
6. Métricas del proceso
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 17
Métricas del proceso
Volatilidad de requerimientos

## Slide 18
7. Artefactos del proceso
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 19
Artefactos del proceso
# | Artefacto | Subproceso | Actividad | Tarea
1 | Plan de gestión de requerimientos | Definir la organización para gestionar los cambios |  | 
2 | Lista Maestra de requerimientos (LMR) | Definir los requerimientos |  | 
3 | CheckList de Aceptación de requerimientos | Definir los requerimientos |  | 
4 | Solicitud de cambios a requerimientos de proyectos | manejo de cambios a requerimientos | Solicitar cambio formal | 
5 | Registro de cambios a requerimientos de proyectos | manejo de cambios a requerimientos | Solicitar cambio formal | 
6 | Matriz de trazabilidad | manejo de cambios a requerimientos | Evaluar impacto del cambio de requerimiento | 

## Slide 20
8. Historial de Revisiones
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 21
Historial de revisiones
# | Versión | Fecha | Autor / Rol | Estado | Responsable de revisión y/o aprobación / Rol
1 | 1.0 | 11-09-2019 | Quico Aaron (Analista de proyectos) | Revisado | Manuel Sáenz (Cliente representante)
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |